## MENU
PM
|  | PLANILHA MÚLTIPLA v3.0.4 |  | v3.0.4
1
2
Proposto
|  | DADOS DO CONTRATO | NOVIDADES DA VERSÃO | Licitado
PLE
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | BM | LEGENDA:
Cores das células:
| BDI | ORÇAMENTO | MEMÓRIA DE CÁLCULO / PLQ |  |  | Fundo amarelo: células para preencher
| QCI | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | Fundo azul: células para seleção de opções
Obs: Composições e Cotações devem ser preenchidas diretamente no arquivo Referência 06-Shabbat.xls.
Cores dos botões:
PÓS-LICITADO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado' | [5 empty] | Fundo azul: navegação entre abas
Fundo laranja: execução de macro
ACOMPANHAMENTO: Para visualizar/preencher esta seção, altere o TIPO DE ORÇAMENTO para 'Licitado'
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPRIMIR DOCUMENTOS
IMPORTAR DE OUTRA PLANILHA MÚLTIPLA (A PARTIR DA VERSÃO 3)

## DADOS
A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA |  |  |  | Sub-Itens de Investimento
|  | Itens de Investimento | Unidades habitacionais | 3 | Equipamentos comunitários | 6 | Pavimentação | 6 | Drenagem | 6 | Abastecimento de água | 11 | Esgotamento sanitário | 8 | Energia elétrica e iluminação pública | 4 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | 6 | Contenção e estabilização de encostas | 2 | Regularização fundiária | 2 | Aquisição de terreno | 2 | Aquisição de equipamentos e insumos | 1 | Elaboração de estudos e projetos | 1 | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | 1 | Ações complementares às obras | 3 | Gerenciamento | 1 | Trabalho social | 4
Dados do Contrato (Inicial) |  | Unidades habitacionais | Aquisição | un | Convivência comunitária, assistência social e/ou comunitária | m² | Capeamento de vias | m² | Obras de microdrenagem | m | Captação subterrânea | m³/s | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un | Iluminação pública - luminárias | un | Acondicionamento | un | Estabilização de taludes | m² | Desapropriacões/Indenizações | m² | Aquisição de terreno | m² | Aquisição de equipamentos e insumos | un | Elaboração de estudos e projetos | un | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública | un | Avaliação pós intervenção | un | Gerenciamento | %CT | Projeto de Trabalho Social Preliminar | nº fam
Fonte de recursos: | OGU | Equipamentos comunitários | Construção | un | Educação e cultura | m² | Recapeamento de vias | m² | Desassoreamento de cursos de água | m | Captação superficial | m³/s | Rede coletora e/ou condominial | m | Ligações domiciliares | un | Aterro sanitário e/ou disposição final | m³ | Obras complementares a ações de redução de risco e/ou contenções | m² | Projeto de Regularização Fundiária | m² | Benfeitorias | m² | [6 empty] | Demolições | un |  |  | Projeto de Trabalho Social | nº fam
Proponente/Tomador: | Município de Maravilha | Pavimentação | Reforma e/ou melhoria | un | Esportes | m² | Obras de artes especiais | m | Canalização de cursos de água | m | Estação de bombeamento de água bruta | m³/s | Coletor tronco e/ou interceptores | m | Linhas de distribuição - baixa tensão | m | Erradicação de lixões | m³ | [12 empty] | Plano de Reassentamento e medidas compensatórias | un |  |  | Plano de Desenvolvimento Socioterritorial | nº fam
Município/UF: | Maravilha / SC | Drenagem |  |  | Lazer e turismo | m² | Pavimentação de calçadas | m² | Recomposição de vegetação ciliar, renaturalização de cursos de água ou restauração de margens | m² | Adução | m | Emissário | m | Linhas de transmissão - alta tensão | m | Sistema de coleta seletiva tradicional, transporte e/ou equipamentos | un | [16 empty] | Plano de Gestão Condominial | nº fam
Nº da Operação (0000000-00): | 1-058.761-85/2018 | Abastecimento de água |  |  | Saúde | m² | Pavimentação de vias | m² | Reservatório de amortecimento de cheias | m³ | Estação de Tratamento de Água (ETA) | m³/s | Estação Elevatória | m³/s |  |  | Tratamento local | un
Nº do SICONV (000000): | 869944/2018 | Esgotamento sanitário |  |  | Segurança pública | m² | Sinalização | m² | Estação de Bombeamento | m³/s | Estação de bombeamento de água tratada | m³/s | Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | m³/s |  |  | Usinas de reciclagem | m²
Valor do Repasse Contratado (R$): | 1390804.6 | Energia elétrica e iluminação pública | [8 empty] | Linha de recalque | m | Sistema simplificado de tratamento | m³/s
Valor de Contrapartida Contratada (R$): | 34144.92 | Coleta e tratamento de resíduos sólidos | [8 empty] | Reservação | m³ | Unidades sanitárias | un
% mínimo de Contrapartida: |  | Contenção e estabilização de encostas | [8 empty] | Rede de distribuição | m
R$ mínimo de Contrapartida (se houver): |  | Regularização fundiária | [8 empty] | Ligações domiciliares e/ou intradomiciliares | un
% máximo de Contrapartida: |  | Aquisição de terreno | [8 empty] | Sistema simplificado de abastecimento | m
Aquisição de equipamentos e insumos
Dados do Empreendimento e Orçamento |  | Elaboração de estudos e projetos
Nome/apelido: | CENTRO DE CULTURA | Instrumentos e ações em planejamento e gestão pública
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA | Ações complementares às obras
Regime previdenciário previsto para a obra: | DESONERADO | Gerenciamento
Data base do Orçamento: | 2018-09-01 | Trabalho social
Responsável pelo Orçamento
Nome: | Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
CREA/CAU: | 139.652-1
ART/RRT: | 6776750-0
Data do preenchimento: | 2026-07-29
Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)
Nome: | Rosimar Maldaner
Cargo: | Prefeita
B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO
Licitação
Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: | (SELECIONAR)
Data base do CTEF:
C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO
Dados da obra
Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: | 2026-07-29
Responsável pela Fiscalização
Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):
D. ACOMPANHAMENTO CAIXA
Responsável Gerencial
Nome:
Função:
Note on F40: Informar a data-base do CTEF no formato mm-aaaa.
MENU

## NOVO
Novidades da Versão
V3.0.0
GERAL
|  | ▪ | Lançamento: Adequação à Portaria 424/2016. Acompanhamento por Eventos.
V3.0.1
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
PO
|  | ▪ | Correção da aplicação do BDI não desonerado.
|  | ▪ | Inclusão de coluna exclusiva "Preço Unitário Edital", para o Modo 'Orçamento Licitado'.
V3.0.2
GERAL
|  | ▪ | Ajustes de formatações.
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
ORÇAMENTO
|  | ▪ | Ampliada obtenção de dados da Planilha Referência de 20.000 para 65.536 linhas.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção na formulação do total acumulado por Repasse, CP e Outros
QCI
|  | ▪ | Correção na formulação do arredondamento no rateio dos valores do QCI.
RRE
|  | ▪ | Correção na formulação do total por Repasse, CP e Outros.
V3.0.3
GERAL
|  | ▪ | Correção do Problema de Guias ocultas no BROFFICE.
CÁLCULO
|  | ▪ | Corrigida lentidão e travamento ao incluir e excluir frentes.
V3.0.4
BDI
|  | ▪ | Correção da CPRB que exibia 4,5% mesmo quando não desonerado.
CRONOGRAMA
|  | ▪ | Correção da distribuição de Repasse, CP e Outros para as metas manuais.
QCI
|  | ▪ | Adicionado botão para adotar a CP do QCI como CP do contrato (zera saldo a reprogramar de CP).
MENU

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX | [6 empty] | Quadro de Composição do BDI |  |  | Grau de Sigilo
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [9 empty] | #PUBLICO
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% |  | 1-058.761-85/2018 |  | 869944/2018 |  | Município de Maravilha
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96% | FILTRO
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | CENTRO DE CULTURA / CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | ↓ | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 3%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | F
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | F | BDI 1
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74% | F | TIPO DE OBRA
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | F | Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | F
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | F | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | F
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | F | Administração Central | [7 empty] | AC | 3% | - | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | F | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | F | Risco | [7 empty] | R | 0.97% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | F | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF | 0.59% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | F | Lucro | [7 empty] | L | 6.6% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | F | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99% | F | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% | F | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% | F | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 20.35% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% | F | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 26.44%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89% | F | Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11% | F |  |  |  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | F |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-AC | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-SG | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-R | - | - | - | F | Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-DF | - | - | - | F
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-L | - | - | - | F | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)-BDI PAD | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | - | F | Maravilha / SC | [5 empty] | 2026-07-29
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | F
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | F | Responsável Técnico
[6 empty] | F | Nome: | Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
[6 empty] | F | CREA/CAU: | 139.652-1
[6 empty] | F | ART/RRT: | 6776750-0
F
BDI 2
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | Maravilha / SC | [5 empty] | 2026-07-29
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
[7 empty] | CREA/CAU: | 139.652-1
[7 empty] | ART/RRT: | 6776750-0
BDI 3
TIPO DE OBRA
(SELECIONAR)
[7 empty] | Itens | [7 empty] | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | Administração Central | [7 empty] | AC |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Seguro e Garantia | [7 empty] | SG |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Risco | [7 empty] | R |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Despesas Financeiras | [7 empty] | DF |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Lucro | [7 empty] | L |  | - | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [7 empty] | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[7 empty] | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [7 empty] | ISS | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
[7 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [7 empty] | CPRB | 0% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
[7 empty] | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [7 empty] | BDI PAD | 0% | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | BDI COM desoneração | [7 empty] | BDI DES | 0%
[7 empty] | #N/A | #N/A
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
[10 empty] | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Observações:
[7 empty] | Maravilha / SC | [5 empty] | 2026-07-29
[7 empty] | Local | [5 empty] | Data
Responsável Técnico
[7 empty] | Nome: | Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
[7 empty] | CREA/CAU: | 139.652-1
[7 empty] | ART/RRT: | 6776750-0
(SELECIONAR)
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Note on I6: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
MENU
→

## ORÇAMENTO
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - OGU | [5 empty] | #PUBLICO
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
3 |  |  |  |  | 26.44% | 0% | 0% | [6 empty] | 1-058.761-85/2018 |  | 869944/2018 | Município de Maravilha | CENTRO DE CULTURA | [11 empty] | Arredondamento
[14 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
[5 empty] | 'Referência 06-Shabbat.xls'#Banco.$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | (N/D: 'Referência 06-Shabbat.xls) |  | 09-aa (DES.) | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA | Maravilha / SC |  |  | 026% | 000% | 000% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
[5 empty] | 'Referência 06-Shabbat.xls'#Banco.$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
[28 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[28 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[26 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$) | Preço Unitário Edital (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI |  | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% |  |  | 0 | 0
0 |  | L | 0: 193; n1: 0 | F | LOTE | LOTE | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA | [8 empty] | 1424935.82 |  |  | 34131.22 | 0 | [8 empty] | 1424935.82
1 | 1 | 1 | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | #N/A | F | Meta | Meta | 1. | SINAPI |  | CENTRO DE CULTURA | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1424935.82 | RA |  | 34131.22 | 0 |  | 1 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% |  |  | 1424935.82 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 192 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | SINAPI |  | Placa da obra | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 977.2 | RA |  | 23.4067 | 0 |  | 2 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% |  |  | 977.2 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.1.0.1. | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 | 309.14 | BDI 1 | 390.88 | 977.2 | RA | RA | 23.4067 | 0 |  |  | SINAPI 74209/1 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 2.5 |  | 977.2 | 390.88
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 190 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | SINAPI |  | Serviços em solo e locação da obra | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 16591.27 | RA |  | 397.4076 | 0 |  | 3 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% |  |  | 16591.27 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.1. | SINAPI | 83338 | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 1123 | 2.3 | BDI 1 | 2.91 | 3267.93 | RA | RA | 78.2761 | 0 |  |  | SINAPI 83338 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1123 |  | 3267.93 | 2.91
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.2. | SICRO | 2S0402000 | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE TERCEIRA CATEGORIA | M³ | 100 | 66.67 | BDI 1 | 84.3 | 8430 | RA | RA | 201.9222 | 0 |  |  | SICRO 2S0402000 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 100 |  | 8430 | 84.3
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.3. | SINAPI | 74005/1 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 448.93 | 4.17 | BDI 1 | 5.27 | 2365.86 | RA | RA | 56.669 | 0 |  |  | SINAPI 74005/1 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 448.93 |  | 2365.86 | 5.27
S | 2 | S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.2.0.4. | SINAPI | 74077/3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 448.93 | 4.45 | BDI 1 | 5.63 | 2527.48 | RA | RA | 60.5403 | 0 |  |  | SINAPI 74077/3 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 448.93 |  | 2527.48 | 5.63
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 185 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.3. | SINAPI |  | Construção temporária | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 1692.55 | RA |  | 40.5413 | 0 |  | 4 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% |  |  | 1692.55 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.1. | SINAPI | 92235 | FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X. | M2 | 9 | 50.83 | BDI 1 | 64.27 | 578.43 | RA | RA | 13.855 | 0 |  |  | SINAPI 92235 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 9 |  | 578.43 | 64.27
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.2. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 17.64 | 29.23 | BDI 1 | 36.96 | 651.97 | RA | RA | 15.6165 | 0 |  |  | SINAPI 94207 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 17.64 |  | 651.97 | 36.96
S | 2 | S | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.3.0.3. | SINAPI | 68325 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | M2 | 9 | 40.61 | BDI 1 | 51.35 | 462.15 | RA | RA | 11.0698 | 0 |  |  | SINAPI 68325 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 9 |  | 462.15 | 51.35
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 181 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.4. | SINAPI |  | Pisos de concreto/revestimentos/escadas e rampas | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 101205.35 | RA |  | 2424.1527 | 0 |  | 5 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% |  |  | 101205.35 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.1. | SINAPI | 72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 448.93 | 71.2 | BDI 1 | 90.03 | 40417.17 | RA | RA | 968.1049 | 0 |  |  | SINAPI 72183 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 448.93 |  | 40417.17 | 90.03
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.2. | SINAPI | 87249 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 991.79 | 35.71 | BDI 1 | 45.15 | 44779.32 | RA | RA | 1072.5906 | 0 |  |  | SINAPI 87249 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 991.79 |  | 44779.32 | 45.15
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.3. | SINAPI | 95031 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL *40 X 40 X 2,5*CM, SOBRE LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 3 CM E REJUNTE CIMENTICIO, EXCLUSO COLCHÃO | M2 | 10.8 | 93.4 | BDI 1 | 118.09 | 1275.37 | RA | RA | 30.5487 | 0 |  |  | SINAPI 95031 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 10.8 |  | 1275.37 | 118.09
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.4. | SINAPI | 79460 | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 1.44 | 42.71 | BDI 1 | 54 | 77.76 | RA | RA | 1.8626 | 0 |  |  | SINAPI 79460 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1.44 |  | 77.76 | 54
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.5. | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 5.12 | 526.95 | BDI 1 | 666.28 | 3411.35 | RA | RA | 81.7114 | 0 |  |  | SINAPI 94990 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 5.12 |  | 3411.35 | 666.28
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.6. | SINAPI | 84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 19.45 | 213.95 | BDI 1 | 270.52 | 5261.61 | RA | RA | 126.0304 | 0 |  |  | SINAPI 84862 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 19.45 |  | 5261.61 | 270.52
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.7. | SINAPI | 74072/2 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | M | 24.4 | 101 | BDI 1 | 127.7 | 3115.88 | RA | RA | 74.6341 | 0 |  |  | SINAPI 74072/2 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 24.4 |  | 3115.88 | 127.7
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.8. | SINAPI | 95468 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 14.07 | 34.84 | BDI 1 | 44.05 | 619.78 | RA | RA | 14.8455 | 0 |  |  | SINAPI 95468 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 14.07 |  | 619.78 | 44.05
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.9. | SINAPI | 85179 | PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS | M2 | 117.04 | 14.18 | BDI 1 | 17.93 | 2098.53 | RA | RA | 50.2657 | 0 |  |  | SINAPI 85179 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 117.04 |  | 2098.53 | 17.93
S | 2 | S | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.4.0.10. | SINAPI-I | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.88 | 62.5 | BDI 1 | 79.03 | 148.58 | RA | RA | 3.5589 | 0 |  |  | SINAPI-I 4718 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1.88 |  | 148.58 | 79.03
2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 170 | 4 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.5. | SINAPI |  | Impermeabilização | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 7912.35 | RA |  | 189.523 | 0 |  | 6 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% |  |  | 7912.35 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.0.1. | SINAPI | 74106/1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 330.45 | 9.01 | BDI 1 | 11.39 | 3763.83 | RA | RA | 90.1543 | 0 |  |  | SINAPI 74106/1 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 330.45 |  | 3763.83 | 11.39
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.0.2. | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 10.43 | 29 | BDI 1 | 36.67 | 382.47 | RA | RA | 9.1612 | 0 |  |  | SINAPI 98562 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 10.43 |  | 382.47 | 36.67
S | 2 | S | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.5.0.3. | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 52.65 | 56.57 | BDI 1 | 71.53 | 3766.05 | RA | RA | 90.2075 | 0 |  |  | SINAPI 98546 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 52.65 |  | 3766.05 | 71.53
2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 166 | 5 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.6. | SINAPI |  | Alvenaria / vergas e contra vergas | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 105869.04 | RA |  | 2535.8612 | 0 |  | 7 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% |  |  | 105869.04 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.1. | SINAPI | 87509 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 1293.8 | 71.55 | BDI 1 | 74.29 | 96116.4 | RA | RA | 2302.2581 | 0 |  |  | SINAPI 87509 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1293.8 |  | 96116.4 | 90.47
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.2. | SINAPI | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 121 | 33 | BDI 1 | 41.73 | 5049.33 | RA | RA | 120.9457 | 0 |  |  | SINAPI 93183 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 121 |  | 5049.33 | 41.73
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.3. | SINAPI | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 76.9 | 30.4 | BDI 1 | 38.44 | 2956.04 | RA | RA | 70.8055 | 0 |  |  | SINAPI 93195 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 76.9 |  | 2956.04 | 38.44
S | 2 | S | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.6.0.4. | SINAPI | 95954 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 0.88 | 1570.33 | BDI 1 | 1985.53 | 1747.27 | RA | RA | 41.852 | 0 |  |  | SINAPI 95954 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 0.88 |  | 1747.27 | 1985.53
2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 161 | 16 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.7. | SINAPI |  | Esquadrias / vidro / granito | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 150048.34 | RA |  | 3594.0797 | 0 |  | 8 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% |  |  | 150048.34 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.1. | SINAPI | 72120 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 179.09 | 272.94 | BDI 1 | 345.11 | 61805.75 | RA | RA | 1480.4215 | 0 |  |  | SINAPI 72120 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 179.09 |  | 61805.75 | 345.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.2. | SINAPI-I | 3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 8 | 355.69 | BDI 1 | 449.73 | 3597.84 | RA | RA | 86.1784 | 0 |  |  | SINAPI-I 3104 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 8 |  | 3597.84 | 449.73
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.3. | SINAPI | 90821 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 9 | 306.05 | BDI 1 | 386.97 | 3482.73 | RA | RA | 83.4212 | 0 |  |  | SINAPI 90821 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 9 |  | 3482.73 | 386.97
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.4. | SINAPI | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 13 | 304.48 | BDI 1 | 384.98 | 5004.74 | RA | RA | 119.8776 | 0 |  |  | SINAPI 90822 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 13 |  | 5004.74 | 384.98
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.5. | SINAPI | 84889 | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO | UN | 4 | 17.84 | BDI 1 | 22.56 | 90.24 | RA | RA | 2.1615 | 0 |  |  | SINAPI 84889 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 4 |  | 90.24 | 22.56
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.6. | SINAPI-I | 39632 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,65 MM (5,20 KG/M2) | M2 | 1.28 | 34.71 | BDI 1 | 43.89 | 56.18 | RA | RA | 1.3457 | 0 |  |  | SINAPI-I 39632 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1.28 |  | 56.18 | 43.89
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.7. | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 10.08 | 655.05 | BDI 1 | 828.25 | 8348.76 | RA | RA | 199.9763 | 0 |  |  | SINAPI 91341 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 10.08 |  | 8348.76 | 828.25
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.8. | SINAPI | 73933/3 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | 2.1 | 334.85 | BDI 1 | 423.38 | 889.1 | RA | RA | 21.2964 | 0 |  |  | SINAPI 73933/3 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 2.1 |  | 889.1 | 423.38
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.9. | SINAPI-I | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 14.05 | 309.43 | BDI 1 | 391.24 | 5496.92 | RA | RA | 131.6667 | 0 |  |  | SINAPI-I 11795 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 14.05 |  | 5496.92 | 391.24
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.10. | SINAPI-I | 25976 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | 13 | 342.95 | BDI 1 | 433.63 | 5637.19 | RA | RA | 135.0266 | 0 |  |  | SINAPI-I 25976 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 13 |  | 5637.19 | 433.63
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.11. | SINAPI-I | 34747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | M | 61.9 | 73.21 | BDI 1 | 92.57 | 5730.08 | RA | RA | 137.2515 | 0 |  |  | SINAPI-I 34747 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 61.9 |  | 5730.08 | 92.57
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.12. | SINAPI | 96358 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 6 | 76.55 | BDI 1 | 96.79 | 580.74 | RA | RA | 13.9104 | 0 |  |  | SINAPI 96358 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 6 |  | 580.74 | 96.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.13. | SINAPI-I | 3275 | FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO) | M2 | 245.7 | 72.95 | BDI 1 | 92.24 | 22663.37 | RA | RA | 542.8514 | 0 |  |  | SINAPI-I 3275 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 245.7 |  | 22663.37 | 92.24
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.14. | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 370.8 | 56.42 | BDI 1 | 71.34 | 26452.87 | RA | RA | 633.6206 | 0 |  |  | SINAPI 96114 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 370.8 |  | 26452.87 | 71.34
S | 2 | S | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.7.0.15. | SINAPI-I | 36230 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 11.22 | 14.93 | BDI 1 | 18.88 | 211.83 | RA | RA | 5.0739 | 0 |  |  | SINAPI-I 36230 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 11.22 |  | 211.83 | 18.88
2 | 2 | 2 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 145 | 9 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.8. | SINAPI |  | Revestimento das paredes/pinturas paredes e aberturas | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 133252.94 | RA |  | 3191.7826 | 0 |  | 9 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% |  |  | 133252.94 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.0.1. | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 2640.6 | 6.66 | BDI 1 | 8.42 | 22233.85 | RA | RA | 532.5632 | 0 |  |  | SINAPI 87904 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 2640.6 |  | 22233.85 | 8.42
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.0.2. | SINAPI | 87545 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 266.93 | 18.26 | BDI 1 | 23.09 | 6163.41 | RA | RA | 147.631 | 0 |  |  | SINAPI 87545 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 266.93 |  | 6163.41 | 23.09
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.0.3. | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2373.67 | 15.56 | BDI 1 | 19.67 | 46690.09 | RA | RA | 1118.359 | 0 |  |  | SINAPI 87547 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 2373.67 |  | 46690.09 | 19.67
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.0.4. | SINAPI | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 266.93 | 47.43 | BDI 1 | 59.97 | 16007.79 | RA | RA | 383.4316 | 0 |  |  | SINAPI 87269 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 266.93 |  | 16007.79 | 59.97
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.0.5. | SINAPI | 87280 | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 1.2 | 272.99 | BDI 1 | 345.17 | 414.2 | RA | RA | 9.9213 | 0 |  |  | SINAPI 87280 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1.2 |  | 414.2 | 345.17
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.0.6. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3084.42 | 10.32 | BDI 1 | 13.05 | 40251.68 | RA | RA | 964.1409 | 0 |  |  | SINAPI 88489 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 3084.42 |  | 40251.68 | 13.05
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.0.7. | SINAPI | 73739/1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 70.14 | 15.42 | BDI 1 | 19.5 | 1367.73 | RA | RA | 32.761 | 0 |  |  | SINAPI 73739/1 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 70.14 |  | 1367.73 | 19.5
S | 2 | S | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.8.0.8. | SINAPI | 73924/1 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 4.2 | 23.39 | BDI 1 | 29.57 | 124.19 | RA | RA | 2.9747 | 0 |  |  | SINAPI 73924/1 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 4.2 |  | 124.19 | 29.57
2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 136 | 12 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.9. | SINAPI |  | Cobertura/captação das águas pluviais | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 77661.27 | RA |  | 1860.2058 | 0 |  | 10 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% |  |  | 77661.27 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.1. | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 589.3 | 29.23 | BDI 1 | 36.96 | 21780.53 | RA | RA | 521.7049 | 0 |  |  | SINAPI 94207 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 589.3 |  | 21780.53 | 36.96
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.2. | SINAPI | 92551 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 26 | 831.64 | BDI 1 | 1051.53 | 27339.78 | RA | RA | 654.8646 | 0 |  |  | SINAPI 92551 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 26 |  | 27339.78 | 1051.53
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.3. | SINAPI | 92545 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2 | 738.8 | BDI 1 | 934.14 | 1868.28 | RA | RA | 44.7506 | 0 |  |  | SINAPI 92545 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 2 |  | 1868.28 | 934.14
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.4. | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 578.5 | 17.2 | BDI 1 | 21.75 | 12582.38 | RA | RA | 301.3834 | 0 |  |  | SINAPI 92543 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 578.5 |  | 12582.38 | 21.75
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.5. | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 69 | 51.97 | BDI 1 | 65.71 | 4533.99 | RA | RA | 108.6018 | 0 |  |  | SINAPI 94228 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 69 |  | 4533.99 | 65.71
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.6. | SINAPI-I | 11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 4 | 14.7 | BDI 1 | 18.59 | 74.36 | RA | RA | 1.7811 | 0 |  |  | SINAPI-I 11708 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 4 |  | 74.36 | 18.59
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.7. | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 169 | 26.844 | BDI 1 | 33.94 | 5735.86 | RA | RA | 137.39 | 0 |  |  | SINAPI 94231 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 169 |  | 5735.86 | 33.94
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.8. | SINAPI | 89512 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 17 | 35.06 | BDI 1 | 44.33 | 753.61 | RA | RA | 18.0511 | 0 |  |  | SINAPI 89512 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 17 |  | 753.61 | 44.33
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.9. | SINAPI | 89580 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 34.6 | 37.7 | BDI 1 | 47.67 | 1649.38 | RA | RA | 39.5073 | 0 |  |  | SINAPI 89580 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 34.6 |  | 1649.38 | 47.67
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.10. | SINAPI-I | 34640 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 626.22 | BDI 1 | 791.79 | 791.79 | RA | RA | 18.9656 | 0 |  |  | SINAPI-I 34640 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1 |  | 791.79 | 791.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.9.0.11. | SINAPI | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 3 | 145.34 | BDI 1 | 183.77 | 551.31 | RA | RA | 13.2054 | 0 |  |  | SINAPI 83446 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 3 |  | 551.31 | 183.77
2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 124 | 11 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.10. | SINAPI |  | Instalações Hidráulicas | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 6327.74 | RA |  | 151.5672 | 0 |  | 11 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% |  |  | 6327.74 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.1. | SINAPI-I | 37106 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 3330.38 | BDI 1 | 4210.93 | 4210.93 | RA | RA | 100.8636 | 0 |  |  | SINAPI-I 37106 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1 |  | 4210.93 | 4210.93
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.2. | SINAPI | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 137.2 | 7.1 | BDI 1 | 8.98 | 1232.06 | RA | RA | 29.5113 | 0 |  |  | SINAPI 89447 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 137.2 |  | 1232.06 | 8.98
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.3. | SINAPI | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 70.1 | 3.54 | BDI 1 | 4.48 | 314.05 | RA | RA | 7.5224 | 0 |  |  | SINAPI 89446 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 70.1 |  | 314.05 | 4.48
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.4. | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 42 | 3.24 | BDI 1 | 4.1 | 172.2 | RA | RA | 4.1247 | 0 |  |  | SINAPI 89481 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 42 |  | 172.2 | 4.1
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.5. | SINAPI | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 4.73 | BDI 1 | 5.98 | 41.86 | RA | RA | 1.0027 | 0 |  |  | SINAPI 89492 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 7 |  | 41.86 | 5.98
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.6. | SINAPI-I | 3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 11 | 2.19 | BDI 1 | 2.77 | 30.47 | RA | RA | 0.72984 | 0 |  |  | SINAPI-I 3538 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 11 |  | 30.47 | 2.77
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.7. | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18 | 4.63 | BDI 1 | 5.85 | 105.3 | RA | RA | 2.5222 | 0 |  |  | SINAPI 89617 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 18 |  | 105.3 | 5.85
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.8. | SINAPI | 89620 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 6.9 | BDI 1 | 8.72 | 78.48 | RA | RA | 1.8798 | 0 |  |  | SINAPI 89620 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 9 |  | 78.48 | 8.72
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.9. | SINAPI | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 8.79 | BDI 1 | 11.11 | 99.99 | RA | RA | 2.395 | 0 |  |  | SINAPI 89622 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 9 |  | 99.99 | 11.11
S | 2 | S | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.10.0.10. | SINAPI | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 33.53 | BDI 1 | 42.4 | 42.4 | RA | RA | 1.0156 | 0 |  |  | SINAPI 94706 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1 |  | 42.4 | 42.4
2 | 2 | 2 | 42 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 113 | 42 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.11. | SINAPI |  | Instalações Sanitárias | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 41319.78 | RA |  | 989.7249 | 0 |  | 12 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% |  |  | 41319.78 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.1. | SINAPI | 74166/1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 184.64 | BDI 1 | 233.46 | 1867.68 | RA | RA | 44.7362 | 0 |  |  | SINAPI 74166/1 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 8 |  | 1867.68 | 233.46
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.2. | SINAPI | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | UN | 2 | 61.03 | BDI 1 | 77.17 | 154.34 | RA | RA | 3.6969 | 0 |  |  | SINAPI 98102 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 2 |  | 154.34 | 77.17
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.3. | SINAPI-I | 39363 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) | UN | 1 | 3006 | BDI 1 | 3800.79 | 3800.79 | RA | RA | 91.0396 | 0 |  |  | SINAPI-I 39363 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1 |  | 3800.79 | 3800.79
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.4. | SINAPI-I | 39367 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) | UN | 1 | 2582.58 | BDI 1 | 3265.41 | 3265.41 | RA | RA | 78.2158 | 0 |  |  | SINAPI-I 39367 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1 |  | 3265.41 | 3265.41
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.5. | 0 | COMP 01 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (5,10X2,35-2,00M) | 0 | 1 | 5414.16 | BDI 1 | 6845.66 | 6845.66 | RA | RA | 163.9728 | 0 |  |  | 0 COMP 01 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1 |  | 6845.66 | 6845.66
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.6. | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 543.46 | BDI 1 | 687.15 | 2748.6 | RA | RA | 65.8367 | 0 |  |  | SINAPI 95472 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 4 |  | 2748.6 | 687.15
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.7. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 28.75 | BDI 1 | 36.35 | 145.4 | RA | RA | 3.4827 | 0 |  |  | SINAPI 95544 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 4 |  | 145.4 | 36.35
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.8. | SINAPI-I | 36796 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UN | 4 | 160.1 | BDI 1 | 202.43 | 809.72 | RA | RA | 19.3951 | 0 |  |  | SINAPI-I 36796 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 4 |  | 809.72 | 202.43
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.9. | SINAPI | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 89.66 | BDI 1 | 113.37 | 453.48 | RA | RA | 10.8621 | 0 |  |  | SINAPI 86904 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 4 |  | 453.48 | 113.37
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.10. | SINAPI | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 28.12 | BDI 1 | 35.55 | 142.2 | RA | RA | 3.4061 | 0 |  |  | SINAPI 95545 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 4 |  | 142.2 | 35.55
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.11. | SINAPI-I | 36220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4 | 129.34 | BDI 1 | 163.54 | 654.16 | RA | RA | 15.669 | 0 |  |  | SINAPI-I 36220 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 4 |  | 654.16 | 163.54
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.12. | SINAPI-I | 36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 8 | 139.9 | BDI 1 | 176.89 | 1415.12 | RA | RA | 33.8961 | 0 |  |  | SINAPI-I 36080 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 8 |  | 1415.12 | 176.89
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.13. | SINAPI-I | 36210 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4 | 432.66 | BDI 1 | 547.06 | 2188.24 | RA | RA | 52.4145 | 0 |  |  | SINAPI-I 36210 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 4 |  | 2188.24 | 547.06
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.14. | SINAPI-I | 36218 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4 | 112.79 | BDI 1 | 142.61 | 570.44 | RA | RA | 13.6636 | 0 |  |  | SINAPI-I 36218 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 4 |  | 570.44 | 142.61
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.15. | SINAPI-I | 36796 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UN | 3 | 160.1 | BDI 1 | 202.43 | 607.29 | RA | RA | 14.5463 | 0 |  |  | SINAPI-I 36796 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 3 |  | 607.29 | 202.43
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.16. | SINAPI | 86900 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3 | 151.38 | BDI 1 | 191.4 | 574.2 | RA | RA | 13.7537 | 0 |  |  | SINAPI 86900 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 3 |  | 574.2 | 191.4
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.17. | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 18.91 | BDI 1 | 23.91 | 23.91 | RA | RA | 0.57271 | 0 |  |  | SINAPI 86913 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1 |  | 23.91 | 23.91
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.18. | SINAPI | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 13 | 149.43 | BDI 1 | 188.94 | 2456.22 | RA | RA | 58.8334 | 0 |  |  | SINAPI 95470 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 13 |  | 2456.22 | 188.94
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.19. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 13 | 28.75 | BDI 1 | 36.35 | 472.55 | RA | RA | 11.3189 | 0 |  |  | SINAPI 95544 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 13 |  | 472.55 | 36.35
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.20. | SINAPI-I | 36796 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UN | 13 | 160.1 | BDI 1 | 202.43 | 2631.59 | RA | RA | 63.034 | 0 |  |  | SINAPI-I 36796 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 13 |  | 2631.59 | 202.43
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.21. | SINAPI | 86937 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11 | 135.07 | BDI 1 | 170.78 | 1878.58 | RA | RA | 44.9973 | 0 |  |  | SINAPI 86937 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 11 |  | 1878.58 | 170.78
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.22. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 62.4 | 13.38 | BDI 1 | 16.92 | 1055.81 | RA | RA | 25.2896 | 0 |  |  | SINAPI 89711 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 62.4 |  | 1055.81 | 16.92
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.23. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 27.3 | 19.43 | BDI 1 | 24.57 | 670.76 | RA | RA | 16.0666 | 0 |  |  | SINAPI 89712 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 27.3 |  | 670.76 | 24.57
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.24. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 77.6 | 37.6 | BDI 1 | 47.54 | 3689.1 | RA | RA | 88.3643 | 0 |  |  | SINAPI 89714 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 77.6 |  | 3689.1 | 47.54
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.25. | SINAPI-I | 11712 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | UN | 9 | 20.54 | BDI 1 | 25.97 | 233.73 | RA | RA | 5.5985 | 0 |  |  | SINAPI-I 11712 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 9 |  | 233.73 | 25.97
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.26. | SINAPI-I | 3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 24 | 5.51 | BDI 1 | 6.97 | 167.28 | RA | RA | 4.0068 | 0 |  |  | SINAPI-I 3528 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 24 |  | 167.28 | 6.97
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.27. | SINAPI-I | 37951 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8 | 1.47 | BDI 1 | 1.86 | 14.88 | RA | RA | 0.35642 | 0 |  |  | SINAPI-I 37951 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 8 |  | 14.88 | 1.86
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.28. | SINAPI-I | 3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 17 | 1.63 | BDI 1 | 2.06 | 35.02 | RA | RA | 0.83883 | 0 |  |  | SINAPI-I 3526 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 17 |  | 35.02 | 2.06
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.29. | SINAPI-I | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 17 | 5.45 | BDI 1 | 6.89 | 117.13 | RA | RA | 2.8056 | 0 |  |  | SINAPI-I 3520 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 17 |  | 117.13 | 6.89
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.30. | SINAPI-I | 37949 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10 | 1.2 | BDI 1 | 1.52 | 15.2 | RA | RA | 0.36408 | 0 |  |  | SINAPI-I 37949 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 10 |  | 15.2 | 1.52
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.31. | SINAPI | 89563 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 38 | 15.95 | BDI 1 | 20.17 | 766.46 | RA | RA | 18.3589 | 0 |  |  | SINAPI 89563 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 38 |  | 766.46 | 20.17
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.32. | SINAPI | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 25.26 | BDI 1 | 31.94 | 63.88 | RA | RA | 1.5301 | 0 |  |  | SINAPI 89834 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 2 |  | 63.88 | 31.94
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.33. | SINAPI-I | 3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 12 | 10.35 | BDI 1 | 13.09 | 157.08 | RA | RA | 3.7625 | 0 |  |  | SINAPI-I 3659 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 12 |  | 157.08 | 13.09
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.34. | SINAPI-I | 3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 9 | 3.73 | BDI 1 | 4.72 | 42.48 | RA | RA | 1.0175 | 0 |  |  | SINAPI-I 3899 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 9 |  | 42.48 | 4.72
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.35. | SINAPI-I | 3875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 1.73 | BDI 1 | 2.19 | 2.19 | RA | RA | 0.052457 | 0 |  |  | SINAPI-I 3875 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1 |  | 2.19 | 2.19
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | - | SINAPI-I | 3848 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 0 | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 |  |  | SINAPI-I 3848 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 2 |  | 0 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.36. | SINAPI-I | 3893 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 30 | 8.92 | BDI 1 | 11.28 | 338.4 | RA | RA | 8.1056 | 0 |  |  | SINAPI-I 3893 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 30 |  | 338.4 | 11.28
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.37. | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 13.92 | BDI 1 | 17.6 | 193.6 | RA | RA | 4.6373 | 0 |  |  | SINAPI 89625 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 11 |  | 193.6 | 17.6
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.38. | SINAPI-I | 7116 | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | UN | 5 | 1.9 | BDI 1 | 2.4 | 12 | RA | RA | 0.28743 | 0 |  |  | SINAPI-I 7116 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 5 |  | 12 | 2.4
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.39. | SINAPI | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 7.34 | BDI 1 | 9.28 | 9.28 | RA | RA | 0.22228 | 0 |  |  | SINAPI 89710 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1 |  | 9.28 | 9.28
S | 2 | S | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.11.0.40. | SINAPI-I | 6138 | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UN | 17 | 1.39 | BDI 1 | 1.76 | 29.92 | RA | RA | 0.71667 | 0 |  |  | SINAPI-I 6138 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 17 |  | 29.92 | 1.76
2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.12. | SINAPI |  | Calçada Pública | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 17399.13 | RA |  | 416.7581 | 0 |  | 13 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% |  |  | 17399.13 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.1. | SINAPI | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 199.18 | 1.2 | BDI 1 | 1.52 | 302.75 | RA | RA | 7.2517 | 0 |  |  | SINAPI 72961 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 199.18 |  | 302.75 | 1.52
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.2. | SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 121.6 | 53.4 | BDI 1 | 67.52 | 8210.43 | RA | RA | 196.6629 | 0 |  |  | SINAPI 92396 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 121.6 |  | 8210.43 | 67.52
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.3. | SINAPI | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 22.54 | 58.01 | BDI 1 | 73.35 | 1653.31 | RA | RA | 39.6014 | 0 |  |  | SINAPI 93679 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 22.54 |  | 1653.31 | 73.35
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.4. | SINAPI | 85179 | PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS | M2 | 40.45 | 14.18 | BDI 1 | 17.93 | 725.27 | RA | RA | 17.3723 | 0 |  |  | SINAPI 85179 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 40.45 |  | 725.27 | 17.93
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.5. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 77 | 34.26 | BDI 1 | 43.32 | 3335.64 | RA | RA | 79.898 | 0 |  |  | SINAPI 94273 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 77 |  | 3335.64 | 43.32
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.6. | SINAPI | 95954 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 0.9 | 1570.33 | BDI 1 | 1985.53 | 1786.98 | RA | RA | 42.8032 | 0 |  |  | SINAPI 95954 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 0.9 |  | 1786.98 | 1985.53
S | 2 | S | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.12.0.7. | SINAPI | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 23.74 | 46.13 | BDI 1 | 58.33 | 1384.75 | RA | RA | 33.1687 | 0 |  |  | SINAPI 92423 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 23.74 |  | 1384.75 | 58.33
2 | 2 | 2 | 51 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 63 | 51 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.13. | SINAPI |  | Instalações dos sistemas preventivos contra incêndio | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 43882.46 | RA |  | 1051.1083 | 0 |  | 14 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% |  |  | 43882.46 | 0
3 | 3 | 3 | 24 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 50 | 24 | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.13.1. | SINAPI |  | Parte civil | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 16901.91 | RA |  | 404.8483 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% |  |  | 16901.91 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.1. | COTAÇÃO | 01 | Placa em PVC para o Plano de Emergência | UNIDADE | 3 | 230 | 0% | 230 | 690 | RA | RA | 16.5274 | 0 |  |  | COTAÇÃO 01 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 0% | 3 |  | 690 | 230
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.2. | COTAÇÃO | 02 | Placa em PVC indicando Lotação Máxima | UNIDADE | 1 | 60 | 0% | 60 | 60 | RA | RA | 1.4372 | 0 |  |  | COTAÇÃO 02 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 0% | 1 |  | 60 | 60
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.3. | SINAPI | 72553 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 102.18 | BDI 1 | 129.2 | 646 | RA | RA | 15.4735 | 0 |  |  | SINAPI 72553 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 5 |  | 646 | 129.2
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.4. | COTAÇÃO | 03 | Placa indicativa (proibido colocar materiais e indicativa de extintor) | UNIDADE | 5 | 26.5 | 0% | 26.5 | 132.5 | RA | RA | 3.1737 | 0 |  |  | COTAÇÃO 03 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 0% | 5 |  | 132.5 | 26.5
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.5. | SINAPI | 92362 | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 34 | 94.57 | BDI 1 | 119.57 | 4065.38 | RA | RA | 97.3773 | 0 |  |  | SINAPI 92362 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 34 |  | 4065.38 | 119.57
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.6. | SINAPI | 92357 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 131.88 | BDI 1 | 166.75 | 333.5 | RA | RA | 7.9883 | 0 |  |  | SINAPI 92357 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 2 |  | 333.5 | 166.75
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.7. | SINAPI-I | 1821 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 8 | 138.22 | BDI 1 | 174.77 | 1398.16 | RA | RA | 33.4899 | 0 |  |  | SINAPI-I 1821 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 8 |  | 1398.16 | 174.77
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.8. | SINAPI-I | 20974 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 3 | 75.35 | BDI 1 | 95.27 | 285.81 | RA | RA | 6.846 | 0 |  |  | SINAPI-I 20974 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 3 |  | 285.81 | 95.27
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.9. | SINAPI-I | 20963 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 2 | 178.23 | BDI 1 | 225.35 | 450.7 | RA | RA | 10.7955 | 0 |  |  | SINAPI-I 20963 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 2 |  | 450.7 | 225.35
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.10. | SINAPI-I | 20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 2 | 8.19 | BDI 1 | 10.36 | 20.72 | RA | RA | 0.4963 | 0 |  |  | SINAPI-I 20971 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 2 |  | 20.72 | 10.36
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.11. | SINAPI-I | 20968 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 2 | 55.69 | BDI 1 | 70.41 | 140.82 | RA | RA | 3.373 | 0 |  |  | SINAPI-I 20968 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 2 |  | 140.82 | 70.41
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.12. | SINAPI-I | 37527 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 4 | 266.73 | BDI 1 | 337.25 | 1349 | RA | RA | 32.3123 | 0 |  |  | SINAPI-I 37527 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 4 |  | 1349 | 337.25
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.13. | SINAPI-I | 4208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 3 | 35.49 | BDI 1 | 44.87 | 134.61 | RA | RA | 3.2243 | 0 |  |  | SINAPI-I 4208 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 3 |  | 134.61 | 44.87
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.14. | SINAPI-I | 10416 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 57.11 | BDI 1 | 72.21 | 72.21 | RA | RA | 1.7296 | 0 |  |  | SINAPI-I 10416 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1 |  | 72.21 | 72.21
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.15. | SINAPI-I | 10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 3 | 86 | BDI 1 | 108.74 | 326.22 | RA | RA | 7.8139 | 0 |  |  | SINAPI-I 10904 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 3 |  | 326.22 | 108.74
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.16. | SINAPI-I | 10905 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 2 | 45.04 | BDI 1 | 56.95 | 113.9 | RA | RA | 2.7282 | 0 |  |  | SINAPI-I 10905 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 2 |  | 113.9 | 56.95
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.17. | SINAPI-I | 6308 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | 3 | 89.8 | BDI 1 | 113.54 | 340.62 | RA | RA | 8.1588 | 0 |  |  | SINAPI-I 6308 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 3 |  | 340.62 | 113.54
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.18. | SINAPI-I | 10405 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 214.95 | BDI 1 | 271.78 | 271.78 | RA | RA | 6.5099 | 0 |  |  | SINAPI-I 10405 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1 |  | 271.78 | 271.78
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.19. | SINAPI-I | 82 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 142.08 | BDI 1 | 179.65 | 179.65 | RA | RA | 4.3031 | 0 |  |  | SINAPI-I 82 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1 |  | 179.65 | 179.65
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.20. | SINAPI-I | 37106 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 3330.38 | BDI 1 | 4210.93 | 4210.93 | RA | RA | 100.8636 | 0 |  |  | SINAPI-I 37106 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1 |  | 4210.93 | 4210.93
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.21. | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 19.68 | BDI 1 | 24.88 | 746.4 | RA | RA | 17.8784 | 0 |  |  | SINAPI 88267 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 30 |  | 746.4 | 24.88
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.22. | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 14.63 | BDI 1 | 18.5 | 555 | RA | RA | 13.2938 | 0 |  |  | SINAPI 88248 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 30 |  | 555 | 18.5
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.1.23. | COTAÇÃO | 05 | HIDRANTE DE RECALQUE EMBUTIDO NA PAREDE | UNIDADE | 1 | 378 | 0% | 378 | 378 | RA | RA | 9.0542 | 0 |  |  | COTAÇÃO 05 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 0% | 1 |  | 378 | 378
3 | 3 | 3 | 26 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 26 | #N/A | F | Nível 3 | Nível 3 | 1.13.2. | SINAPI |  | Parte elétrica | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 26980.55 | RA |  | 646.26 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% |  |  | 26980.55 | 0
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.1. | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 250 | 40.08 | BDI 1 | 50.68 | 12670 | RA | RA | 303.4821 | 0 |  |  | SINAPI 96973 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 250 |  | 12670 | 50.68
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.2. | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 190 | 29.02 | BDI 1 | 36.69 | 6971.1 | RA | RA | 166.9774 | 0 |  |  | SINAPI 96977 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 190 |  | 6971.1 | 36.69
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.3. | SINAPI | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 8 | 145.34 | BDI 1 | 183.77 | 1470.16 | RA | RA | 35.2145 | 0 |  |  | SINAPI 83446 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 8 |  | 1470.16 | 183.77
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.4. | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 10 | 37.13 | BDI 1 | 46.95 | 469.5 | RA | RA | 11.2458 | 0 |  |  | SINAPI 96985 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 10 |  | 469.5 | 46.95
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.5. | SINAPI-I | 425 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 10 | 2.47 | BDI 1 | 3.12 | 31.2 | RA | RA | 0.74733 | 0 |  |  | SINAPI-I 425 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 10 |  | 31.2 | 3.12
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.6. | SINAPI | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24 | 9.83 | BDI 1 | 12.43 | 298.32 | RA | RA | 7.1456 | 0 |  |  | SINAPI 91871 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 24 |  | 298.32 | 12.43
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.7. | SINAPI-I | 42015 | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA) | M | 190 | 0.11 | BDI 1 | 0.14 | 26.6 | RA | RA | 0.63714 | 0 |  |  | SINAPI-I 42015 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 190 |  | 26.6 | 0.14
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.8. | SINAPI-I | 393 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 32 | 0.6 | BDI 1 | 0.76 | 24.32 | RA | RA | 0.58253 | 0 |  |  | SINAPI-I 393 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 32 |  | 24.32 | 0.76
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.9. | SINAPI-I | 1601 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM | UN | 5 | 23.31 | BDI 1 | 29.47 | 147.35 | RA | RA | 3.5294 | 0 |  |  | SINAPI-I 1601 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 5 |  | 147.35 | 29.47
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.10. | SINAPI | 72315 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 11 | 29.5 | BDI 1 | 37.3 | 410.3 | RA | RA | 9.8278 | 0 |  |  | SINAPI 72315 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 11 |  | 410.3 | 37.3
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.11. | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 77.97 | BDI 1 | 98.59 | 98.59 | RA | RA | 2.3615 | 0 |  |  | SINAPI 96989 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1 |  | 98.59 | 98.59
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.12. | SINAPI | 96988 | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 117.9 | BDI 1 | 149.07 | 149.07 | RA | RA | 3.5706 | 0 |  |  | SINAPI 96988 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1 |  | 149.07 | 149.07
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.13. | SINAPI | 96987 | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 97.98 | BDI 1 | 123.89 | 123.89 | RA | RA | 2.9675 | 0 |  |  | SINAPI 96987 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1 |  | 123.89 | 123.89
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.14. | SINAPI | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 | 20.29 | BDI 1 | 25.65 | 51.3 | RA | RA | 1.2288 | 0 |  |  | SINAPI 98463 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 2 |  | 51.3 | 25.65
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.15. | COTAÇÃO | 06 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 2 FAROLETES | UNIDADE | 3 | 308.56 | 0% | 308.56 | 925.68 | RA | RA | 22.1726 | 0 |  |  | COTAÇÃO 06 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 0% | 3 |  | 925.68 | 308.56
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.16. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 10 | 36.38 | BDI 1 | 46 | 460 | RA | RA | 11.0183 | 0 |  |  | SINAPI 97599 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 10 |  | 460 | 46
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.17. | SINAPI-I | 37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 10 | 21.24 | BDI 1 | 26.86 | 268.6 | RA | RA | 6.4337 | 0 |  |  | SINAPI-I 37559 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 10 |  | 268.6 | 26.86
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.18. | SINAPI-I | 37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 18 | 8.95 | BDI 1 | 11.32 | 203.76 | RA | RA | 4.8806 | 0 |  |  | SINAPI-I 37557 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 18 |  | 203.76 | 11.32
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.19. | COTAÇÃO | 07 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO COM BATERIA | UNIDADE | 1 | 670 | 0% | 670 | 670 | RA | RA | 16.0484 | 0 |  |  | COTAÇÃO 07 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 0% | 1 |  | 670 | 670
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.20. | COTAÇÃO | 08 | ACIONADOR QUEBRA VIDRO COM SIRENE | UNIDADE | 4 | 73 | 0% | 73 | 292 | RA | RA | 6.9942 | 0 |  |  | COTAÇÃO 08 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 0% | 4 |  | 292 | 73
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.21. | COTAÇÃO | 09 | SENSOR DE FUMAÇA | UNIDADE | 1 | 124.65 | 0% | 124.65 | 124.65 | RA | RA | 2.9857 | 0 |  |  | COTAÇÃO 09 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 0% | 1 |  | 124.65 | 124.65
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.22. | SINAPI | 91831 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 5.47 | BDI 1 | 6.92 | 415.2 | RA | RA | 9.9452 | 0 |  |  | SINAPI 91831 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 60 |  | 415.2 | 6.92
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.23. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 12.9 | BDI 1 | 16.31 | 65.24 | RA | RA | 1.5627 | 0 |  |  | SINAPI 91940 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 4 |  | 65.24 | 16.31
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.24. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 9.38 | BDI 1 | 11.86 | 23.72 | RA | RA | 0.56816 | 0 |  |  | SINAPI 91937 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 2 |  | 23.72 | 11.86
S | 3 | S | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.13.2.25. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 | 1.87 | BDI 1 | 2.36 | 590 | RA | RA | 14.1322 | 0 |  |  | SINAPI 91924 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 250 |  | 590 | 2.36
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.14. | SINAPI |  | Instalações Elétricas | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 95681.16 | RA |  | 2291.8329 | 0 |  | 15 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% |  |  | 95681.16 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.0.1. | SINAPI |  | Instalações elétrica completas | - | 1 | 69673.17 | BDI 1 | 88094.76 | 88094.76 | RA | RA | 2110.1172 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1 |  | 88094.76 | 88094.76
S | 2 | S | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.14.0.2. | SINAPI |  | Instalações Internet e Telefone | - | 1 | 6000 | BDI 1 | 7586.4 | 7586.4 | RA | RA | 181.7156 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1 |  | 7586.4 | 7586.4
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.15. | SINAPI |  | Estrutura em concreto armado - Fundações | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 47588.6 | RA |  | 1139.8808 | 0 |  | 16 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% |  |  | 47588.6 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.15.0.1. | SINAPI |  | Estrutura fundações completas | - | 1 | 37637.3 | BDI 1 | 47588.6 | 47588.6 | RA | RA | 1139.8808 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1 |  | 47588.6 | 47588.6
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.16. | SINAPI |  | Superestrutural em concreto armado | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 547763.91 | RA |  | 13120.486 | 0 |  | 17 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% |  |  | 547763.91 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.0.1. | SINAPI |  | Superestrutura em concreto armado | - | 1 | 345950.93 | BDI 1 | 437420.36 | 437420.36 | RA | RA | 10477.4477 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1 |  | 437420.36 | 437420.36
S | 2 | S | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.16.0.2. | SINAPI |  | Laje alveolar | - | 1 | 110343.55 | 0% | 110343.55 | 110343.55 | RA | RA | 2643.0383 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 0% | 1 |  | 110343.55 | 110343.55
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.17. | SINAPI |  | Muros de contensão | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 26918.66 | RA |  | 644.7776 | 0 |  | 18 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% |  |  | 26918.66 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.17.0.1. | SINAPI |  | Muros de contensão em blocos de concreto estrutural | - | 1 | 21289.67 | BDI 1 | 26918.66 | 26918.66 | RA | RA | 644.7776 | 0 |  |  | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1 |  | 26918.66 | 26918.66
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | #N/A | F | Nível 2 | Nível 2 | 1.18. | SINAPI |  | Limpeza final da obra | - | 0 |  | BDI 1 | 0 | 2844.07 | RA |  | 68.1235 | 0 |  | 19 | 0 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% |  |  | 2844.07 | 0
S | 2 | S | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | F | Serviço | Serviço | 1.18.0.1. | SINAPI | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1037.98 | 2.17 | BDI 1 | 2.74 | 2844.07 | RA | RA | 68.1235 | 0 |  |  | SINAPI 9537 | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | 0 | 26.44% | 1037.98 |  | 2844.07 | 2.74
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Maravilha / SC
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
[18 empty] | Nome: | Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
[14 empty] | 2026-07-29 |  |  |  | CREA/CAU: | 139.652-1
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT: | 6776750-0
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
←
→

## CÁLCULO
[5 empty] | MEMÓRIA DE CÁLCULO | [10 empty] | Grau de Sigilo | [7 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | - OGU | [10 empty] | #PUBLICO | [7 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  | Nº SICONV |  | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR | [7 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | PROPONENTE / TOMADOR
|  |  |  | CENTRO DE CULTURA |  | 869944/2018 |  | 1-058.761-85/2018 |  | Município de Maravilha | [7 empty] | 1-058.761-85/2018 |  | Município de Maravilha
[27 empty] | Preços dos serviços por frente | [9 empty] | Mês do cronograma | [9 empty] | Número da Medição
Manual | Empty | [7 empty] | . | Nº AGRUPADOR DE EVENTOS | . | 0 | FRENTES DE OBRA: |  | . | Centro Eventos | [9 empty] | . | Centro Eventos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centro Eventos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Centro Eventos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTOEVENTO | Empty |  | Nível | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Memória de Cálculo |  | Nº |  | # Evento | Agrupador de Eventos | #VALUE! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
0 | S |  | Serviço | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | - | 0 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| L | F | LOTE | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA | [6 empty] | . | 0 | TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): | #VALUE! |  | 652843.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 652843.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 1 | F | Meta | 1. | CENTRO DE CULTURA |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.1. | Placa da obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | S | F | Serviço | 1.1.0.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 | (2,00x1,25) |  | 2. | . | 2 | Placa da Obra |  |  | Centro Eventos 1: 2.5 |  | 977.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.2. | Serviços em solo e locação da obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | S | F | Serviço | 1.2.0.1. | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 1123 |  |  | 3. | . | 3 | Serviços em solo e locação da obra |  |  | Centro Eventos 1: 1123 |  | 3267.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.2.0.2. | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE TERCEIRA CATEGORIA | M³ | 100 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.0.3. | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 448.93 |  |  | 3. | . | 3 | Serviços em solo e locação da obra |  |  | Centro Eventos 1: 448.93 |  | 2365.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
3 | S | F | Serviço | 1.2.0.4. | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 448.93 |  |  | 3. | . | 3 | Serviços em solo e locação da obra |  |  | Centro Eventos 1: 448.93 |  | 2527.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.3. | Construção temporária |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | S | F | Serviço | 1.3.0.1. | FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X. | M2 | 9 |  |  | 4. | . | 4 | Construção temporária |  |  | Centro Eventos 1: 9 |  | 578.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.0.2. | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 17.64 |  |  | 4. | . | 4 | Construção temporária |  |  | Centro Eventos 1: 17.64 |  | 651.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
4 | S | F | Serviço | 1.3.0.3. | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | M2 | 9 |  |  | 4. | . | 4 | Construção temporária |  |  | Centro Eventos 1: 9 |  | 462.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.4. | Pisos de concreto/revestimentos/escadas e rampas |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | S | F | Serviço | 1.4.0.1. | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 448.93 |  |  | 5. | . | 5 | Pisos de concreto/revestimentos |  |  | Centro Eventos 1: 448.93 |  | 40417.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.0.2. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 991.79 |  |  | 5.Pisos de concreto/revestimentos | . | 5 | Pisos de concreto/revestimentos |  |  | Centro Eventos 1: 995.95 |  | 44967.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.0.3. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL *40 X 40 X 2,5*CM, SOBRE LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 3 CM E REJUNTE CIMENTICIO, EXCLUSO COLCHÃO | M2 | 10.8 |  |  | 5.Pisos de concreto/revestimentos | . | 5 | Pisos de concreto/revestimentos |  |  | Centro Eventos 1: 10.8 |  | 1275.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.0.4. | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 1.44 |  |  | 5.Pisos de concreto/revestimentos | . | 5 | Pisos de concreto/revestimentos |  |  | Centro Eventos 1: 1.44 |  | 77.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.0.5. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 5.12 |  |  | 5.Pisos de concreto/revestimentos | . | 5 | Pisos de concreto/revestimentos |  |  | Centro Eventos 1: 5.12 |  | 3411.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.0.6. | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 19.45 |  |  | 5.Pisos de concreto/revestimentos | . | 5 | Pisos de concreto/revestimentos |  |  | Centro Eventos 1: 19.45 |  | 5261.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.0.7. | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | M | 24.4 |  |  | 5.Pisos de concreto/revestimentos | . | 5 | Pisos de concreto/revestimentos |  |  | Centro Eventos 1: 24.4 |  | 3115.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.0.8. | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 14.07 |  |  | 5.Pisos de concreto/revestimentos | . | 5 | Pisos de concreto/revestimentos |  |  | Centro Eventos 1: 14.07 |  | 619.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.0.9. | PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS | M2 | 117.04 |  |  | 5.Pisos de concreto/revestimentos | . | 5 | Pisos de concreto/revestimentos |  |  | Centro Eventos 1: 117.04 |  | 2098.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
5 | S | F | Serviço | 1.4.0.10. | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.88 |  |  | 5.Pisos de concreto/revestimentos | . | 5 | Pisos de concreto/revestimentos |  |  | Centro Eventos 1: 1.88 |  | 148.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.5. | Impermeabilização |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | S | F | Serviço | 1.5.0.1. | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 330.45 |  |  | 6. | . | 6 | Impermeabilização |  |  | Centro Eventos 1: 330.45 |  | 3763.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
6 | S | F | Serviço | 1.5.0.2. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 10.43 |  |  | 6. | . | 6 | Impermeabilização |  |  | Centro Eventos 1: 63.08 |  | 2313.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.5.0.3. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 52.65 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.6. | Alvenaria / vergas e contra vergas |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | S | F | Serviço | 1.6.0.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 1293.8 |  |  | 7.Alvenaria/vergas e contra vergas | . | 7 | Alvenaria/vergas e contra vergas/lajes |  |  | Centro Eventos 1: 1293.8 |  | 96116.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.6.0.2. | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 121 |  |  | 7.Alvenaria/vergas e contra vergas | . | 7 | Alvenaria/vergas e contra vergas/lajes |  |  | Centro Eventos 1: 121 |  | 5049.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.6.0.3. | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 76.9 |  |  | 7.Alvenaria/vergas e contra vergas | . | 7 | Alvenaria/vergas e contra vergas/lajes |  |  | Centro Eventos 1: 76.9 |  | 2956.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
7 | S | F | Serviço | 1.6.0.4. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 0.88 |  |  | 7.Alvenaria/vergas e contra vergas/lajes | . | 7 | Alvenaria/vergas e contra vergas/lajes |  |  | Centro Eventos 1: 0.88 |  | 1747.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.7. | Esquadrias / vidro / granito |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | S | F | Serviço | 1.7.0.1. | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 179.09 |  |  | 8.Esquadria/vidro/granito | . | 8 | Esquadria/vidro/granito |  |  | Centro Eventos 1: 179.09 |  | 61805.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.0.2. | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 8 |  |  | 8.Esquadria/vidro/granito | . | 8 | Esquadria/vidro/granito |  |  | Centro Eventos 1: 8 |  | 3597.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.0.3. | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 9 |  |  | 8.Esquadria/vidro/granito | . | 8 | Esquadria/vidro/granito |  |  | Centro Eventos 1: 9 |  | 3482.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.0.4. | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 13 |  |  | 8.Esquadria/vidro/granito | . | 8 | Esquadria/vidro/granito |  |  | Centro Eventos 1: 13 |  | 5004.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.0.5. | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO | UN | 4 |  |  | 8.Esquadria/vidro/granito | . | 8 | Esquadria/vidro/granito |  |  | Centro Eventos 1: 4 |  | 90.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.0.6. | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,65 MM (5,20 KG/M2) | M2 | 1.28 |  |  | 8.Esquadria/vidro/granito | . | 8 | Esquadria/vidro/granito |  |  | Centro Eventos 1: 1.28 |  | 56.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.0.7. | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 10.08 |  |  | 8.Esquadria/vidro/granito | . | 8 | Esquadria/vidro/granito |  |  | Centro Eventos 1: 10.08 |  | 8348.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.0.8. | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | 2.1 |  |  | 8.Esquadria/vidro/granito | . | 8 | Esquadria/vidro/granito |  |  | Centro Eventos 1: 2.1 |  | 889.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.0.9. | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 14.05 |  |  | 8.Esquadria/vidro/granito | . | 8 | Esquadria/vidro/granito |  |  | Centro Eventos 1: 14.05 |  | 5496.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.0.10. | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | 13 |  |  | 8.Esquadria/vidro/granito | . | 8 | Esquadria/vidro/granito |  |  | Centro Eventos 1: 13 |  | 5637.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.0.11. | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | M | 61.9 |  |  | 8.Esquadria/vidro/granito | . | 8 | Esquadria/vidro/granito |  |  | Centro Eventos 1: 61.9 |  | 5730.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | S | F | Serviço | 1.7.0.12. | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 6 |  |  | 8.Esquadria/vidro/granito | . | 8 | Esquadria/vidro/granito |  |  | Centro Eventos 1: 23.3 |  | 2255.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.7.0.13. | FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO) | M2 | 245.7 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.7.0.14. | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 370.8 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.7.0.15. | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 11.22 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
8 | 2 | F | Nível 2 | 1.8. | Revestimento das paredes/pinturas paredes e aberturas |  | 0 |  |  | 8.Esquadria/vidro/granito | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | S | F | Serviço | 1.8.0.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 2640.6 |  |  | 9. | . | 9 | Revestimento paredes/pinturas paredes/aberturas |  |  | Centro Eventos 1: 3597.05 |  | 30287.1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.8.0.2. | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 266.93 |  |  | 9. | . | 9 | Revestimento paredes/pinturas paredes/aberturas |  |  | Centro Eventos 1: 266.93 |  | 6163.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.8.0.3. | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2373.67 |  |  | 9. | . | 9 | Revestimento paredes/pinturas paredes/aberturas |  |  | Centro Eventos 1: 3330.12 |  | 65503.4619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.8.0.4. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 266.93 |  |  | 9. | . | 9 | Revestimento paredes/pinturas paredes/aberturas |  |  | Centro Eventos 1: 266.93 |  | 16007.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.8.0.5. | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 1.2 |  |  | 9. | . | 9 | Revestimento paredes/pinturas paredes/aberturas |  |  | Centro Eventos 1: 1.2 |  | 414.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.8.0.6. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3084.42 |  |  | 9.Revestimento paredes/pinturas paredes/aberturas | . | 9 | Revestimento paredes/pinturas paredes/aberturas |  |  | Centro Eventos 1: 3330.12 |  | 43458.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.8.0.7. | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 70.14 |  |  | 9.Revestimento paredes/pinturas paredes/aberturas | . | 9 | Revestimento paredes/pinturas paredes/aberturas |  |  | Centro Eventos 1: 70.14 |  | 1367.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
9 | S | F | Serviço | 1.8.0.8. | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 4.2 |  |  | 9.Revestimento paredes/pinturas paredes/aberturas | . | 9 | Revestimento paredes/pinturas paredes/aberturas |  |  | Centro Eventos 1: 4.2 |  | 124.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | 2 | F | Nível 2 | 1.9. | Cobertura/captação das águas pluviais |  | 0 |  |  | 10. | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | S | F | Serviço | 1.9.0.1. | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 589.3 |  |  | 10. | . | 10 | Cobertura/captação das águas pluviais |  |  | Centro Eventos 1: 589.3 |  | 21780.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.0.2. | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 26 |  |  | 10. | . | 10 | Cobertura/captação das águas pluviais |  |  | Centro Eventos 1: 26 |  | 27339.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.0.3. | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  | 10. | . | 10 | Cobertura/captação das águas pluviais |  |  | Centro Eventos 1: 2 |  | 1868.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.0.4. | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 578.5 |  |  | 10. | . | 10 | Cobertura/captação das águas pluviais |  |  | Centro Eventos 1: 589.3 |  | 12817.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.0.5. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 69 |  |  | 10.Cobertura/captação das águas pluviais | . | 10 | Cobertura/captação das águas pluviais |  |  | Centro Eventos 1: 69 |  | 4533.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.0.6. | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 4 |  |  | 10.Cobertura/captação das águas pluviais | . | 10 | Cobertura/captação das águas pluviais |  |  | Centro Eventos 1: 4 |  | 74.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.0.7. | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 169 |  |  | 10.Cobertura/captação das águas pluviais | . | 10 | Cobertura/captação das águas pluviais |  |  | Centro Eventos 1: 169 |  | 5735.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.0.8. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 17 |  |  | 10.Cobertura/captação das águas pluviais | . | 10 | Cobertura/captação das águas pluviais |  |  | Centro Eventos 1: 17 |  | 753.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.0.9. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 34.6 |  |  | 10.Cobertura/captação das águas pluviais | . | 10 | Cobertura/captação das águas pluviais |  |  | Centro Eventos 1: 34.6 |  | 1649.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
10 | S | F | Serviço | 1.9.0.10. | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 |  |  | 10.Cobertura/captação das águas pluviais | . | 10 | Cobertura/captação das águas pluviais | [13 empty] | 791.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Centro Eventos 1
10 | S | F | Serviço | 1.9.0.11. | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 3 |  |  | 10.Cobertura/captação das águas pluviais | . | 10 | Cobertura/captação das águas pluviais |  |  | Centro Eventos 1: 3 |  | 551.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.10. | Instalações Hidráulicas |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | S | F | Serviço | 1.10.0.1. | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 |  |  | 11.Instalações Hidráulicas | . | 11 | Instalações Hidráulicas | [13 empty] | 4210.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Centro Eventos 1
11 | S | F | Serviço | 1.10.0.2. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 137.2 |  |  | 11.Instalações Hidráulicas | . | 11 | Instalações Hidráulicas |  |  | Centro Eventos 1: 137.2 |  | 1232.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.10.0.3. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 70.1 |  |  | 11.Instalações Hidráulicas | . | 11 | Instalações Hidráulicas |  |  | Centro Eventos 1: 70.1 |  | 314.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.10.0.4. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 42 |  |  | 11.Instalações Hidráulicas | . | 11 | Instalações Hidráulicas |  |  | Centro Eventos 1: 42 |  | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.10.0.5. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 |  |  | 11.Instalações Hidráulicas | . | 11 | Instalações Hidráulicas |  |  | Centro Eventos 1: 7 |  | 41.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.10.0.6. | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 11 |  |  | 11.Instalações Hidráulicas | . | 11 | Instalações Hidráulicas |  |  | Centro Eventos 1: 11 |  | 30.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.10.0.7. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18 |  |  | 11.Instalações Hidráulicas | . | 11 | Instalações Hidráulicas |  |  | Centro Eventos 1: 18 |  | 105.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.10.0.8. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 |  |  | 11.Instalações Hidráulicas | . | 11 | Instalações Hidráulicas |  |  | Centro Eventos 1: 9 |  | 78.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.10.0.9. | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 |  |  | 11.Instalações Hidráulicas | . | 11 | Instalações Hidráulicas |  |  | Centro Eventos 1: 9 |  | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
11 | S | F | Serviço | 1.10.0.10. | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 |  |  | 11.Instalações Hidráulicas | . | 11 | Instalações Hidráulicas | [13 empty] | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Centro Eventos 1
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.11. | Instalações Sanitárias |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.1. | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 8 |  | 1867.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.2. | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | UN | 2 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 2 |  | 154.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.3. | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) | UN | 1 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias | [13 empty] | 3800.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Centro Eventos 1
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.4. | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) | UN | 1 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias | [13 empty] | 3265.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Centro Eventos 1
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.5. | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (5,10X2,35-2,00M) | 0 | 1 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias | [13 empty] | 6845.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Centro Eventos 1
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.6. | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 4 |  | 2748.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.7. | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 4 |  | 145.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.8. | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UN | 4 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 4 |  | 809.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.9. | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 4 |  | 453.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.10. | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 4 |  | 142.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.11. | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 4 |  | 654.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.12. | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 8 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 8 |  | 1415.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.13. | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 4 |  | 2188.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.14. | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 4 |  | 570.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.15. | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UN | 3 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 3 |  | 607.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.16. | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 3 |  | 574.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.17. | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias | [13 empty] | 23.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Centro Eventos 1
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.18. | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 13 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 13 |  | 2456.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.19. | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 13 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 13 |  | 472.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.20. | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UN | 13 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 13 |  | 2631.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.21. | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 11 |  | 1878.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.22. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 62.4 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 62.4 |  | 1055.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.23. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 27.3 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 27.3 |  | 670.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.24. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 77.6 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 77.6 |  | 3689.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.25. | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | UN | 9 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 9 |  | 233.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.26. | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 24 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 24 |  | 167.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.27. | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 8 |  | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.28. | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 17 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 17 |  | 35.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.29. | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 17 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 17 |  | 117.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.30. | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 10 |  | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.31. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 38 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 38 |  | 766.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.32. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 2 |  | 63.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.33. | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 12 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 12 |  | 157.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.34. | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 9 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 9 |  | 42.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.35. | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias | [13 empty] | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Centro Eventos 1
12 | S |  | Serviço | - | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.36. | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 30 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 19 |  | 214.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.37. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 30 |  | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.38. | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | UN | 5 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 11 |  | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.39. | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias |  |  | Centro Eventos 1: 5 |  | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
12 | S | F | Serviço | 1.11.0.40. | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UN | 17 |  |  | 12.Instalações Sanitárias | . | 12 | Instalações Sanitárias | [13 empty] | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Centro Eventos 1
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.12. | Calçada Pública |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | S | F | Serviço | 1.12.0.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 199.18 |  |  | 13.Instalações Elétricas | . | 13 | Calçada Pública |  |  | Centro Eventos 1: 199.18 |  | 302.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.0.2. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 121.6 |  |  | 13.Instalações Elétricas | . | 13 | Calçada Pública |  |  | Centro Eventos 1: 121.06 |  | 8173.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.0.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 22.54 |  |  | 13.Instalações Elétricas | . | 13 | Calçada Pública |  |  | Centro Eventos 1: 22.54 |  | 1653.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.0.4. | PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS | M2 | 40.45 |  |  | 13.Instalações Elétricas | . | 13 | Calçada Pública |  |  | Centro Eventos 1: 40.45 |  | 725.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.0.5. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 77 |  |  | 13.Instalações Elétricas | . | 13 | Calçada Pública |  |  | Centro Eventos 1: 77 |  | 3335.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.0.6. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 0.9 |  |  | 13.Instalações Elétricas | . | 13 | Calçada Pública |  |  | Centro Eventos 1: 0.9 |  | 1786.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
13 | S | F | Serviço | 1.12.0.7. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 23.74 |  |  | 13.Instalações Elétricas | . | 13 | Calçada Pública |  |  | Centro Eventos 1: 23.74 |  | 1384.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.13. | Instalações dos sistemas preventivos contra incêndio |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.13.1. | Parte civil |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.1. | Placa em PVC para o Plano de Emergência | UNIDADE | 3 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio |  |  | Centro Eventos 1: 3 |  | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.2. | Placa em PVC indicando Lotação Máxima | UNIDADE | 1 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio | [13 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Centro Eventos 1
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.3. | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio |  |  | Centro Eventos 1: 5 |  | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.4. | Placa indicativa (proibido colocar materiais e indicativa de extintor) | UNIDADE | 5 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio |  |  | Centro Eventos 1: 5 |  | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.5. | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 34 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio |  |  | Centro Eventos 1: 34 |  | 4065.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.6. | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio |  |  | Centro Eventos 1: 2 |  | 333.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.7. | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 8 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio |  |  | Centro Eventos 1: 8 |  | 1398.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.8. | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 3 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio |  |  | Centro Eventos 1: 3 |  | 285.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.9. | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 2 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio |  |  | Centro Eventos 1: 2 |  | 450.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.10. | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 2 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio |  |  | Centro Eventos 1: 2 |  | 20.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.11. | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 2 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio |  |  | Centro Eventos 1: 2 |  | 140.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.12. | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 4 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio |  |  | Centro Eventos 1: 4 |  | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.13. | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 3 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio |  |  | Centro Eventos 1: 3 |  | 134.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.14. | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio | [13 empty] | 72.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Centro Eventos 1
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.15. | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 3 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio |  |  | Centro Eventos 1: 3 |  | 326.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.16. | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 2 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio |  |  | Centro Eventos 1: 2 |  | 113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.17. | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | 3 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio |  |  | Centro Eventos 1: 2 |  | 227.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.18. | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio | [13 empty] | 271.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Centro Eventos 1
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.19. | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio |  |  | Centro Eventos 1: 2 |  | 359.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.20. | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio | [13 empty] | 4210.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Centro Eventos 1
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.21. | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio |  |  | Centro Eventos 1: 30 |  | 746.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.22. | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio |  |  | Centro Eventos 1: 30 |  | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
14 | S | F | Serviço | 1.13.1.23. | HIDRANTE DE RECALQUE EMBUTIDO NA PAREDE | UNIDADE | 1 |  |  | 14.Instalações Elétricas | . | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio | [13 empty] | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | bar: Centro Eventos 1
0 | 3 | F | Nível 3 | 1.13.2. | Parte elétrica |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.1. | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 250 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.2. | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 190 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.3. | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 8 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.4. | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 10 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.5. | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 10 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.6. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.7. | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA) | M | 190 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.8. | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 32 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.9. | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM | UN | 5 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.10. | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 11 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.11. | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.12. | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.13. | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.14. | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.15. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 2 FAROLETES | UNIDADE | 3 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.16. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 10 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.17. | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 10 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.18. | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 18 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.19. | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO COM BATERIA | UNIDADE | 1 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.20. | ACIONADOR QUEBRA VIDRO COM SIRENE | UNIDADE | 4 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.21. | SENSOR DE FUMAÇA | UNIDADE | 1 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.22. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.23. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.24. | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | S | F | Serviço | 1.13.2.25. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 |  |  |  | . | 0 | <-- defina o número do agrupador | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.14. | Instalações Elétricas |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | S | F | Serviço | 1.14.0.1. | Instalações elétrica completas | - | 1 |  |  | 15.Estrutura - fundações | . | 15 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
15 | S | F | Serviço | 1.14.0.2. | Instalações Internet e Telefone | - | 1 |  |  | 15.Estrutura - fundações | . | 15 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.15. | Estrutura em concreto armado - Fundações |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | S | F | Serviço | 1.15.0.1. | Estrutura fundações completas | - | 1 |  |  | 16.Estrutura - superestrutura em concreto | . | 16 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.16. | Superestrutural em concreto armado |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | S | F | Serviço | 1.16.0.1. | Superestrutura em concreto armado | - | 1 |  |  | 16.Estrutura - fundações | . | 16 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
16 | S | F | Serviço | 1.16.0.2. | Laje alveolar | - | 1 |  |  | 16.Estrutura - fundações | . | 16 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.17. | Muros de contensão |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | S | F | Serviço | 1.17.0.1. | Muros de contensão em blocos de concreto estrutural | - | 1 |  |  | 17. | . | 17 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
0 | 2 | F | Nível 2 | 1.18. | Limpeza final da obra |  | 0 |  |  |  | . | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | S | F | Serviço | 1.18.0.1. | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1037.98 |  |  | 18.Limpeza final da obra | . | 18 | 0 |  |  | Centro Eventos 1: 1037.98 |  | 2844.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000 | 1000000000000
| -1 | F | LOTE | [7 empty] | .
Maravilha / SC
[5 empty] | Local |  |  | Responsável Técnico | [7 empty] | Centro Eventos 4: Responsável Técnico
[8 empty] | Nome: Clarice Vanete Tumelero Niedermaier | [7 empty] | Centro Eventos 4: Nome: Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
[5 empty] | 2026-07-29 |  |  | CREA/CAU: 139.652-1 | [7 empty] | Centro Eventos 4: CREA/CAU: 139.652-1
[5 empty] | Data |  |  | ART/RRT: 6776750-0 | [7 empty] | Centro Eventos 4: ART/RRT: 6776750-0
MENU
REDEFINIR AGRUPADORES DE EVENTOS
ADICIONAR 8 FRENTES
EXCLUIR 8 FRENTES
←

## EVENTOS
AGRUPADORES DE EVENTOS
1. Selecione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:
Definir Manualmente
Foi selecionado na aba 'MENU' o acompanhamento por BM. Não há necessidade de definição de Eventos.
| Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$)
#VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.Administração Local | 1 | Administração Local | 0
2.Placa da Obra | 2 | Placa da Obra | 977.2
3.Serviços em solo e locação da obra | 3 | Serviços em solo e locação da obra | 8161.27
4.Construção temporária | 4 | Construção temporária | 1692.55
5.Pisos de concreto/revestimentos | 5 | Pisos de concreto/revestimentos | 101393.17
6.Impermeabilização | 6 | Impermeabilização | 6076.99
7.Alvenaria/vergas e contra vergas/lajes | 7 | Alvenaria/vergas e contra vergas/lajes | 105869.04
8.Esquadria/vidro/granito | 8 | Esquadria/vidro/granito | 102394.74
9.Revestimento paredes/pinturas paredes/aberturas | 9 | Revestimento paredes/pinturas paredes/aberturas | 163326.01
10.Cobertura/captação das águas pluviais | 10 | Cobertura/captação das águas pluviais | 77896.17
11.Instalações Hidráulicas | 11 | Instalações Hidráulicas | 6327.74
12.Instalações Sanitárias | 12 | Instalações Sanitárias | 41553.46
13.Instalações dos sistemas preventivos de incêndio | 13 | Calçada Pública | 17362.67
#REF! | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio | 16968.02
15. | 15 |  | 0
16. | 16 |  | 0
17. | 17 |  | 0
18. | 18 |  | 2844.07
19. | 19 |  | 0
20. | 20 |  | 0
21. | 21 |  | 0
22. | 22 |  | 0
23. | 23 |  | 0
24. | 24 |  | 0
25. | 25 |  | 0
26. | 26 |  | 0
27. | 27 |  | 0
28. | 28 |  | 0
29. | 29 |  | 0
30. | 30 |  | 0
31. | 31 |  | 0
32. | 32 |  | 0
33. | 33 |  | 0
34. | 34 |  | 0
35. | 35 |  | 0
36. | 36 |  | 0
37. | 37 |  | 0
38. | 38 |  | 0
39. | 39 |  | 0
40. | 40 |  | 0
41. | 41 |  | 0
42. | 42 |  | 0
43. | 43 |  | 0
44. | 44 |  | 0
Note on D15: O evento de administração local é fixo, de uso opcional. Os serviços agrupados neste evento serão medidos proporcionalmente à execução dos demais eventos.
VOLTAR
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS

## CRONO
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | % Período: | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[17 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [11 empty] | Grau de Sigilo | [11 empty] | Grau de Sigilo
[17 empty] | OGU | [11 empty] | #PUBLICO | [11 empty] | #PUBLICO
[6 empty] | Níveis a Exibir no Cronograma: | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | [8 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | DESCRIÇÃO DO LOTE
[5 empty] | FILTRO |  | 1-058.761-85/2018 |  | 869944/2018 | Município de Maravilha | [8 empty] | CENTRO DE CULTURA |  |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA | [6 empty] | CENTRO DE CULTURA |  |  |  |  | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA
2
|  |  | 1 |  | ↓ | Falta distribuir: | Item | Descrição | [8 empty] | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Item CRONO | CP | OU | #VALUE! | Linha PO Linha QCI Total Adm Local | [6 empty] | Nível | 1 | 2 | 3 | 4 | Linhas a somar |  |  | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01
1 | 0 | 0 | 0% | 1 | F | Linha | 1. | CENTRO DE CULTURA |  |  | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1424935.82 | % Período: | 3.022% | 8.788% | 7.674% | 10.04% | 10.98% | 10.98% | 10.8% | 3.566% | 3.276% | 3.276% | 2.506% | 1.796% | 1.796% | 4.286% | 4.286% | 4.286% | 4.896% | 3.733% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | calculada
|  |  | 0 | [13 empty] | 1$ |  | 43055.32 | 125227.0788 | 109345.1288 | 143067.7948 | 156527.1248 | 156527.1248 | 153928.857 | 50814.286 | 46682.888 | 46682.888 | 35712.273 | 25591.738 | 25591.738 | 61070.7395 | 61070.7395 | 61070.7395 | 69770.3045 | 53199.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.023953 | 0 | 0% | 2 | F | 0% | 1.1. | Placa da obra |  |  | 2 | 53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 977.2 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2018-12-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 977.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0.023953 | 0 | 0% | 4 | F | 0% | 1.2. | Serviços em solo e locação da obra |  |  | 2 | 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16591.27 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2018-12-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 16591.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.023953 | 0 | 0% | 9 | F | 0% | 1.3. | Construção temporária |  |  | 2 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1692.55 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2018-12-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 1692.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0.023953 | 0 | 0% | 13 | F | 0% | 1.4. | Pisos de concreto/revestimentos/escadas e rampas |  |  | 2 | 44 | 2 | 0 | 0 | 2 | 101205.35 | % Período: | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2019-01-01: 10%; 2019-02-01: 10%; 2019-03-01: 10%; 2019-04-01: 10%; 2019-05-01: 10%; 2019-06-01: 10%; 2019-07-01: 10%; 2019-08-01: 10%; 2019-09-01: 10%; 2019-10-01: 10%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 10120.535 | 10120.535 | 10120.535 | 10120.535 | 10120.535 | 10120.535 | 10120.535 | 10120.535 | 10120.535 | 10120.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0.023953 | 0 | 0% | 24 | F | 0% | 1.5. | Impermeabilização |  |  | 2 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7912.35 | % Período: | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2019-02-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 7912.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0.023953 | 0 | 0% | 28 | F | 0% | 1.6. | Alvenaria / vergas e contra vergas |  |  | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 105869.04 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2019-03-01: 10%; 2019-04-01: 10%; 2019-05-01: 10%; 2019-06-01: 10%; 2019-07-01: 10%; 2019-08-01: 10%; 2019-09-01: 10%; 2019-10-01: 10%; 2019-11-01: 10%; 2019-12-01: 10%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 10586.904 | 10586.904 | 10586.904 | 10586.904 | 10586.904 | 10586.904 | 10586.904 | 10586.904 | 10586.904 | 10586.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0.023953 | 0 | 0% | 33 | F | 0% | 1.7. | Esquadrias / vidro / granito |  |  | 2 | 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 150048.34 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2019-08-01: 10%; 2019-09-01: 10%; 2019-10-01: 10%; 2019-11-01: 10%; 2019-12-01: 10%; 2020-01-01: 10%; 2020-02-01: 10%; 2020-03-01: 10%; 2020-04-01: 10%; 2020-05-01: 10%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15004.834 | 15004.834 | 15004.834 | 15004.834 | 15004.834 | 15004.834 | 15004.834 | 15004.834 | 15004.834 | 15004.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0.023953 | 0 | 0% | 49 | F | 0% | 1.8. | Revestimento das paredes/pinturas paredes e aberturas |  |  | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 133252.94 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2020-01-01: 20%; 2020-02-01: 20%; 2020-03-01: 20%; 2020-04-01: 20%; 2020-05-01: 20%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26650.588 | 26650.588 | 26650.588 | 26650.588 | 26650.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0.023953 | 0 | 0% | 58 | F | 0% | 1.9. | Cobertura/captação das águas pluviais |  |  | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 77661.27 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2020-01-01: 25%; 2020-02-01: 25%; 2020-03-01: 25%; 2020-04-01: 25%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19415.3175 | 19415.3175 | 19415.3175 | 19415.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0.023953 | 0 | 0% | 70 | F | 0% | 1.10. | Instalações Hidráulicas |  |  | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6327.74 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2019-03-01: 25%; 2019-04-01: 25%; 2019-05-01: 25%; 2019-06-01: 25%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 1581.935 | 1581.935 | 1581.935 | 1581.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0.023953 | 0 | 0% | 81 | F | 0% | 1.11. | Instalações Sanitárias |  |  | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41319.78 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2019-03-01: 25%; 2019-04-01: 25%; 2019-05-01: 25%; 2019-06-01: 25%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 10329.945 | 10329.945 | 10329.945 | 10329.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0.023953 | 0 | 0% | 123 | F | 0% | 1.12. | Calçada Pública |  |  | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17399.13 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2020-04-01: 50%; 2020-05-01: 50%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8699.565 | 8699.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0.023953 | 0 | 0% | 131 | F | 0% | 1.13. | Instalações dos sistemas preventivos contra incêndio |  |  | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43882.46 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2019-06-01: 25%; 2019-07-01: 25%; 2019-08-01: 25%; 2019-09-01: 25%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10970.615 | 10970.615 | 10970.615 | 10970.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0.023953 | 0 | 0% | 182 | F | 0% | 1.14. | Instalações Elétricas |  |  | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 95681.16 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2019-03-01: 20%; 2019-04-01: 20%; 2019-05-01: 20%; 2019-06-01: 20%; 2019-07-01: 20%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 19136.232 | 19136.232 | 19136.232 | 19136.232 | 19136.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0.023953 | 0 | 0% | 185 | F | 0% | 1.15. | Estrutura em concreto armado - Fundações |  |  | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47588.6 | % Período: | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2018-12-01: 50%; 2019-01-01: 50%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 23794.3 | 23794.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0.023953 | 0 | 0% | 187 | F | 0% | 1.16. | Superestrutural em concreto armado |  |  | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 547763.91 | % Período: | 0% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2019-01-01: 16.67%; 2019-02-01: 16.67%; 2019-03-01: 16.67%; 2019-04-01: 16.67%; 2019-05-01: 16.67%; 2019-06-01: 16.65%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 91312.2438 | 91312.2438 | 91312.2438 | 91312.2438 | 91312.2438 | 91202.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0.023953 | 0 | 0% | 190 | F | 0% | 1.17. | Muros de contensão |  |  | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26918.66 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2019-04-01: 50%; 2019-05-01: 50%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 13459.33 | 13459.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0.023953 | 0 | 0% | 192 | F | 0% | 1.18. | Limpeza final da obra |  |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2844.07 | % Período: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 0 | F | --> | [12 empty] | 2020-05-01: 100%
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 2$ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | F | [5 empty] | #
|  |  | 0% |  | F |  | Total: R$ 1,424,935.82000 | [8 empty] | 1424935.82 |  | %: | 3.022% | 8.788% | 7.674% | 10.04% | 10.98% | 10.98% | 10.8% | 3.566% | 3.276% | 3.276% | 2.506% | 1.796% | 1.796% | 4.286% | 4.286% | 4.286% | 4.896% | 3.733% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 42024.02 | 122227.54 | 106726.01 | 139640.92 | 152777.86 | 152777.86 | 150241.82 | 49597.15 | 45564.7 | 45564.7 | 34856.86 | 24978.75 | 24978.74 | 59607.92 | 59607.93 | 59607.92 | 68099.11 | 51924.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Período: | [7 empty] | Contrapartida: | 1031.3 | 2999.54 | 2619.12 | 3426.88 | 3749.26 | 3749.27 | 3687.02 | 1217.15 | 1118.19 | 1118.18 | 855.41 | 613 | 612.99 | 1462.82 | 1462.81 | 1462.82 | 1671.19 | 1274.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 43055.32 | 125227.08 | 109345.13 | 143067.79 | 156527.13 | 156527.12 | 153928.86 | 50814.29 | 46682.88 | 46682.89 | 35712.27 | 25591.74 | 25591.74 | 61070.74 | 61070.74 | 61070.74 | 69770.3 | 53199.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0% |  | F | [12 empty] | %: | 3.022% | 11.81% | 19.48% | 29.52% | 40.51% | 51.49% | 62.3% | 65.86% | 69.14% | 72.41% | 74.92% | 76.72% | 78.51% | 82.8% | 87.08% | 91.37% | 96.27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Repasse: | 42024.02 | 164251.56 | 270977.57 | 410618.49 | 563396.35 | 716174.21 | 866416.03 | 916013.18 | 961577.88 | 1007142.58 | 1041999.44 | 1066978.19 | 1091956.93 | 1151564.85 | 1211172.78 | 1270780.7 | 1338879.81 | 1390804.6 | 1390804.6 | 1390804.6 | 1390804.6 | 1390804.6 | 1390804.6 | 1390804.6 | 1066978.19
|  |  | 0 |  | F |  |  |  |  | Acumulado: | [7 empty] | Contrapartida: | 1031.296 | 4030.8367 | 6649.96 | 10076.836 | 13826.1008 | 17575.3657 | 21262.3946 | 22479.5397 | 23597.7261 | 24715.9126 | 25571.322 | 26184.316 | 26797.3101 | 28260.1261 | 29722.942 | 31185.758 | 32856.953 | 34131.22 | 34131.22 | 34131.22 | 34131.22 | 34131.22 | 34131.22 | 34131.22 | 26184.316
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | F | [12 empty] | Investimento: | 43055.32 | 168282.3988 | 277627.5276 | 420695.3224 | 577222.4472 | 733749.572 | 887678.429 | 938492.715 | 985175.603 | 1031858.491 | 1067570.764 | 1093162.502 | 1118754.24 | 1179824.9795 | 1240895.719 | 1301966.4585 | 1371736.763 | 1424935.82 | 1424935.82 | 1424935.82 | 1424935.82 | 1424935.82 | 1424935.82 | 1424935.82 | 1093162.502
F
[5 empty] | F |  | Maravilha / SC
[5 empty] | F |  | Local | [11 empty] | 2019-06-01: Responsável Técnico; 2020-06-01: Responsável Técnico
[5 empty] | F | [13 empty] | 2019-06-01: Nome: Clarice Vanete Tumelero Niedermaier; 2020-06-01: Nome: Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
[5 empty] | F |  | 2026-07-29 | [11 empty] | 2019-06-01: CREA/CAU: 139.652-1; 2020-06-01: CREA/CAU: 139.652-1
[5 empty] | F |  | Data | [11 empty] | 2019-06-01: ART/RRT: 6776750-0; 2020-06-01: ART/RRT: 6776750-0
MENU
PREENCHIMENTO POR EVENTOS
ATUALIZAR LINHAS
ADIC. 12 PARCELAS
EXC. 12 PARCELAS

## CRONOPLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
CRONOGRAMA PREVISTO PLE
1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
NO ACOMPANHAMENTO POR BM, UTILIZE A ABA CRONO
|  |  | Centro Eventos | Centro Eventos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nº do Evento | Título dos Eventos | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos
| 1 | Administração Local |  | Centro Eventos 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | Placa da Obra
F | 3 | Serviços em solo e locação da obra
F | 4 | Construção temporária
F | 5 | Pisos de concreto/revestimentos
F | 6 | Impermeabilização
F | 7 | Alvenaria/vergas e contra vergas/lajes
F | 8 | Esquadria/vidro/granito
F | 9 | Revestimento paredes/pinturas paredes/aberturas
F | 10 | Cobertura/captação das águas pluviais
F | 11 | Instalações Hidráulicas
F | 12 | Instalações Sanitárias
F | 13 | Calçada Pública
F | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio
| 15 | 0
| 16 | 0
| 17 | 0
F | 18 | 0
| 19 | 0
| 20 | 0
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
VOLTAR
ATUALIZAR LINHAS

## PLE
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS | [21 empty] | Grau de Sigilo
[5 empty] | OGU | [21 empty] | #PUBLICO
| Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV |  | PROPONENTE TOMADOR | [6 empty] | APELIDO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESCRIÇÃO DO LOTE
| 1-058.761-85/2018 |  | 869944/2018 |  | Município de Maravilha | [6 empty] | CENTRO DE CULTURA | [6 empty] | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA
0 | [5 empty] | Medição: | 1 |  |  | Período: | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat | [9 empty] | % Realizado Período.: | 0% |  |  |  |  | % Realizado Acum.: | 0%
Filtro |  | ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO. |  | Centro Eventos | Centro Eventos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
↓ | Nº do Evento | Título dos Eventos |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos
F
| 1 | Administração Local |  |  | Centro Eventos 1: A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F | 2 | Placa da Obra
F | 3 | Serviços em solo e locação da obra
F | 4 | Construção temporária
F | 5 | Pisos de concreto/revestimentos
F | 6 | Impermeabilização
F | 7 | Alvenaria/vergas e contra vergas/lajes
F | 8 | Esquadria/vidro/granito
F | 9 | Revestimento paredes/pinturas paredes/aberturas
F | 10 | Cobertura/captação das águas pluviais
F | 11 | Instalações Hidráulicas
F | 12 | Instalações Sanitárias
F | 13 | Calçada Pública
F | 14 | Instalações dos sistemas preventivos de incêndio
| 15 | 0
| 16 | 0
| 17 | 0
F | 18 | 0
| 19 | 0
| 20 | 0
| 21 | 0
| 22 | 0
| 23 | 0
| 24 | 0
| 25 | 0
| 26 | 0
| 27 | 0
| 28 | 0
| 29 | 0
| 30 | 0
| 31 | 0
| 32 | 0
| 33 | 0
| 34 | 0
| 35 | 0
| 36 | 0
| 37 | 0
| 38 | 0
| 39 | 0
| 40 | 0
| 41 | 0
| 42 | 0
| 43 | 0
| 44 | 0
F
F
F |  |  |  |  | 0 2: Data das Medições
F
F |  |  | Medições |  | 0 2: 1; 0 4: 2; 0 6: 3; 0 8: 4; 0 10: 5; 0 12: 6; 0 14: 7; 0 16: 8; 0 18: 9; 0 20: 10; 0 22: 11; 0 24: 12
F |  |  | Período: | bar: Centro Eventos 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | Centro Eventos 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F |  |  | Acumulado: | bar: Centro Eventos 1 to 0 2; 0 4; 0 6; 0 8; 0 10; 0 12; 0 14; 0 16; 0 18; 0 20; 0 22; 0 24
F |  |  |  |  | Centro Eventos 1: R$; 0 2: 0; 0 4: 0; 0 6: 0; 0 8: 0; 0 10: 0; 0 12: 0; 0 14: 0; 0 16: 0; 0 18: 0; 0 20: 0; 0 22: 0; 0 24: 0
F
F | Maravilha / SC
F | Local |  |  |  | 0 14: Responsável Técnico pela Fiscalização
F |  |  |  |  | 0 14: Nome:; 0 16: 0
F | 2026-07-29 |  |  |  | 0 14: Profissão:; 0 16: 0
F | Data |  |  |  | 0 14: CREA/CAU:; 0 16: 0
[18 empty] | ART/RRT: |  | 0
MENU
←
→

## QCI
QCI - Quadro de Composição do Investimento
[21 empty] | % Maior: | % Rateio CP Fin:
|  |  | Nº OPERAÇÃO |  | Nº SICONV | PROPONENTE / TOMADOR |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | VALORES CONTRATADOS (R$): | [8 empty] | 2.395% | 2.395%
|  |  | 1-058.761-85/2018 |  | 869944/2018 | Município de Maravilha |  |  | Maravilha / SC
|  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | RECURSO | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | [6 empty] | % CP Min Prog: | % CP Absoluta: | % CP Max Rep:
|  | FILTRO | CENTRO DE CULTURA | [7 empty] | OGU | 1390804.6 | 34144.92 | 1424949.52 | [6 empty] | 0% | 0% | 2.395%
[10 empty] | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$)
Ordem Meta | [10 empty] | 0 | 13.7 | [8 empty] | Valores não Arredondados |  |  | Arred
[21 empty] | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | Outros (R$)
-1 | Branco |  | -1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
0 | Busca | ↓ | Meta | Item de Investimento | Subitem de Investimento | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | Repasse (R$) | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$) | Investimento (R$) | Descrição da Meta | Lote de Licitação / nº do CTEF | Investimento (R$) | Divisão do Investimento | Contrapartida Financeira (R$) | Outros (R$)
1 | Automático | F | 1 | Elaboração de estudos e projetos | Elaboração de estudos e projetos | CENTRO DE CULTURA | Em Análise | 1 | un | LOTE 1 | 1390804.6 | 34131.22 | 0 | 1424935.82 |  |  |  | Proporcional | 1424935.82 | 0 | 1390804.6 | 34131.22 | 0 | TRUE | 0
2 | Branco |  | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
3 | Branco |  | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
4 | Branco |  | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
5 | Branco |  | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
6 | Branco |  | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
7 | Branco |  | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
8 | Branco |  | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
9 | Branco |  | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
10 | Branco |  | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Proporcional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 0
| TR$ | F | [7 empty] | TOTAL | 1390804.6 | 34131.22 | 0 | 1424935.82 | [6 empty] | 1390804.6 | 34131.22 | 0
| T% | F | [8 empty] | 97.6% | 2.4% | 0% | 100%
Observações:
Maravilha / SC
|  |  | Local |  |  |  |  | Representante Tomador
Nome: Rosimar Maldaner
|  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | Cargo: Prefeita
Data
Note on C7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Para inclusão de metas de outras Plan. Mult., digite a descrição e valores manualmente ao lado.
MENU
ADICIONAR LINHAS
EXCLUIR LINHAS
CP QCI = CP CONTRATO

## BM
|  |  |  | BM - Boletim de Medição | [9 empty] | Grau de Sigilo
Modo CAIXA |  |  |  | Selecione o Regime de Execução na Aba Dados | [9 empty] | #PUBLICO
FALSE
|  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | INÍCIO DE OBRA
Regime |  |  | Município de Maravilha |  | 1-058.761-85/2018 |  |  | 869944/2018 | CENTRO DE CULTURA |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | Fórmula CopMed
Unitário |  |  | Nº CTEF | EMPRESA EXECUTORA | CNPJ |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | PERÍODO DA MEDIÇÃO |  | Nº MEDIÇÃO | [21 empty] | 0
ARREDMED |  | FILTRO | 0 | 0 | 0 |  |  | Maravilha / SC |  |  |  | 28/10/Shabbat a 28/10/Shabbat |  | 1
TRUE
|  |  |  | Altere na aba 'MENU' o tipo de orçamento para 'Licitado'. | [8 empty] | Realizado Acumulado: 000%
[17 empty] | Anexo | [6 empty] | Datas das Medições
|  |  |  | Orçamento Contratado |  |  |  |  | Evolução Física (Qtde.) |  |  | Evolução Financeira (R$) |  |  | Aferido (CAIXA) (Qtde.) |  | Quadro de Glosas
n1 | Altura | ↓ | Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Período | Acum. Incluindo o Período | Acum. Anterior | Acum. Incluindo o Período | Item | Descrição | Unidade | Quant. Glosada (unid) | Preço Unitário (R$) | Valor Total Glosado (R$) | Motivo da Glosa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Valor Total Medido (R$)
S | 0 |  | - | (abra o arquivo 'Referência 06-Shabbat.xls) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
|  | F | Objeto do CTEF: CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA |  |  |  | TOTAL: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 1: Preencher abaixo com a QUANTIDADE executada no PERÍODO
1 | 193 | F | 1. | CENTRO DE CULTURA | - | 0 | 0 | 1424935.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.1. | Placa da obra | - | 0 | 0 | 977.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.1.0.1. | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.5 | 390.88 | 977.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.2. | Serviços em solo e locação da obra | - | 0 | 0 | 16591.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.1. | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 | M3 | 1123 | 2.91 | 3267.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.2. | ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE TERCEIRA CATEGORIA | M³ | 100 | 84.3 | 8430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.3. | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 448.93 | 5.27 | 2365.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.2.0.4. | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 448.93 | 5.63 | 2527.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.3. | Construção temporária | - | 0 | 0 | 1692.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.1. | FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X. | M2 | 9 | 64.27 | 578.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.2. | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 17.64 | 36.96 | 651.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.3.0.3. | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | M2 | 9 | 51.35 | 462.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 1.4. | Pisos de concreto/revestimentos/escadas e rampas | - | 0 | 0 | 101205.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.0.1. | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 448.93 | 90.03 | 40417.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.0.2. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 991.79 | 45.15 | 44779.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.0.3. | PISO PODOTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL *40 X 40 X 2,5*CM, SOBRE LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 3 CM E REJUNTE CIMENTICIO, EXCLUSO COLCHÃO | M2 | 10.8 | 118.09 | 1275.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.0.4. | PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | M2 | 1.44 | 54 | 77.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.0.5. | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 5.12 | 666.28 | 3411.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.0.6. | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 19.45 | 270.52 | 5261.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.0.7. | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA | M | 24.4 | 127.7 | 3115.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.0.8. | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) | M2 | 14.07 | 44.05 | 619.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.0.9. | PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS | M2 | 117.04 | 17.93 | 2098.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.4.0.10. | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.88 | 79.03 | 148.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 4 | F | 1.5. | Impermeabilização | - | 0 | 0 | 7912.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.0.1. | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 330.45 | 11.39 | 3763.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.0.2. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M2 | 10.43 | 36.67 | 382.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.5.0.3. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 52.65 | 71.53 | 3766.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 5 | F | 1.6. | Alvenaria / vergas e contra vergas | - | 0 | 0 | 105869.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 1293.8 | 74.29 | 96116.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.2. | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 121 | 41.73 | 5049.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.3. | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 76.9 | 38.44 | 2956.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.6.0.4. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 0.88 | 1985.53 | 1747.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 16 | F | 1.7. | Esquadrias / vidro / granito | - | 0 | 0 | 150048.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.1. | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M2 | 179.09 | 345.11 | 61805.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.2. | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 8 | 449.73 | 3597.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.3. | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 9 | 386.97 | 3482.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.4. | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 13 | 384.98 | 5004.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.5. | PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO | UN | 4 | 22.56 | 90.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.6. | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,65 MM (5,20 KG/M2) | M2 | 1.28 | 43.89 | 56.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.7. | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | M2 | 10.08 | 828.25 | 8348.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.8. | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M2 | 2.1 | 423.38 | 889.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.9. | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 14.05 | 391.24 | 5496.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.10. | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | 13 | 433.63 | 5637.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.11. | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | M | 61.9 | 92.57 | 5730.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.12. | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | M2 | 6 | 96.79 | 580.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.13. | FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO) | M2 | 245.7 | 92.24 | 22663.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.14. | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 370.8 | 71.34 | 26452.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.7.0.15. | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 11.22 | 18.88 | 211.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 9 | F | 1.8. | Revestimento das paredes/pinturas paredes e aberturas | - | 0 | 0 | 133252.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.0.1. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 2640.6 | 8.42 | 22233.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.0.2. | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 266.93 | 23.09 | 6163.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.0.3. | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2373.67 | 19.67 | 46690.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.0.4. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 266.93 | 59.97 | 16007.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.0.5. | ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 1.2 | 345.17 | 414.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.0.6. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3084.42 | 13.05 | 40251.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.0.7. | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 70.14 | 19.5 | 1367.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.8.0.8. | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | 4.2 | 29.57 | 124.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 12 | F | 1.9. | Cobertura/captação das águas pluviais | - | 0 | 0 | 77661.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.1. | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 | M2 | 589.3 | 36.96 | 21780.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.2. | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 26 | 1051.53 | 27339.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.3. | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 2 | 934.14 | 1868.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.4. | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 578.5 | 21.75 | 12582.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.5. | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 69 | 65.71 | 4533.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.6. | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 4 | 18.59 | 74.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.7. | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | 169 | 33.94 | 5735.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.8. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 17 | 44.33 | 753.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.9. | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 34.6 | 47.67 | 1649.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.10. | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 791.79 | 791.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.9.0.11. | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 3 | 183.77 | 551.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 11 | F | 1.10. | Instalações Hidráulicas | - | 0 | 0 | 6327.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.0.1. | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 4210.93 | 4210.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.0.2. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 137.2 | 8.98 | 1232.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.0.3. | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 70.1 | 4.48 | 314.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.0.4. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 42 | 4.1 | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.0.5. | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 5.98 | 41.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.0.6. | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 11 | 2.77 | 30.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.0.7. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 18 | 5.85 | 105.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.0.8. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 8.72 | 78.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.0.9. | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 11.11 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.10.0.10. | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 42.4 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 42 | F | 1.11. | Instalações Sanitárias | - | 0 | 0 | 41319.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.1. | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 233.46 | 1867.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.2. | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018 | UN | 2 | 77.17 | 154.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.3. | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) | UN | 1 | 3800.79 | 3800.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.4. | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) | UN | 1 | 3265.41 | 3265.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.5. | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (5,10X2,35-2,00M) | 0 | 1 | 6845.66 | 6845.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.6. | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 687.15 | 2748.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.7. | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 36.35 | 145.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.8. | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UN | 4 | 202.43 | 809.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.9. | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 4 | 113.37 | 453.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.10. | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 4 | 35.55 | 142.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.11. | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4 | 163.54 | 654.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.12. | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 8 | 176.89 | 1415.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.13. | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4 | 547.06 | 2188.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.14. | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 4 | 142.61 | 570.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.15. | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UN | 3 | 202.43 | 607.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.16. | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3 | 191.4 | 574.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.17. | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 23.91 | 23.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.18. | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 13 | 188.94 | 2456.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.19. | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | UN | 13 | 36.35 | 472.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.20. | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA | UN | 13 | 202.43 | 2631.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.21. | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 11 | 170.78 | 1878.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.22. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 62.4 | 16.92 | 1055.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.23. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 27.3 | 24.57 | 670.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.24. | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 77.6 | 47.54 | 3689.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.25. | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | UN | 9 | 25.97 | 233.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.26. | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 24 | 6.97 | 167.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.27. | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 8 | 1.86 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.28. | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 17 | 2.06 | 35.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.29. | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 17 | 6.89 | 117.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.30. | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 10 | 1.52 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.31. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 38 | 20.17 | 766.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.32. | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 31.94 | 63.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.33. | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 12 | 13.09 | 157.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.34. | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 9 | 4.72 | 42.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.35. | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 2.19 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 |  | - | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.36. | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 30 | 11.28 | 338.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.37. | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 17.6 | 193.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.38. | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | UN | 5 | 2.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.39. | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 9.28 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.11.0.40. | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UN | 17 | 1.76 | 29.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 8 | F | 1.12. | Calçada Pública | - | 0 | 0 | 17399.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.1. | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 199.18 | 1.52 | 302.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.2. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 121.6 | 67.52 | 8210.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.3. | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 22.54 | 73.35 | 1653.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.4. | PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS | M2 | 40.45 | 17.93 | 725.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.5. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 77 | 43.32 | 3335.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.6. | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 0.9 | 1985.53 | 1786.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.12.0.7. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 23.74 | 58.33 | 1384.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 51 | F | 1.13. | Instalações dos sistemas preventivos contra incêndio | - | 0 | 0 | 43882.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 24 | F | 1.13.1. | Parte civil | - | 0 | 0 | 16901.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.1. | Placa em PVC para o Plano de Emergência | UNIDADE | 3 | 230 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.2. | Placa em PVC indicando Lotação Máxima | UNIDADE | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.3. | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 129.2 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.4. | Placa indicativa (proibido colocar materiais e indicativa de extintor) | UNIDADE | 5 | 26.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.5. | TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 34 | 119.57 | 4065.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.6. | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 166.75 | 333.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.7. | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 8 | 174.77 | 1398.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.8. | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | 3 | 95.27 | 285.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.9. | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 2 | 225.35 | 450.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.10. | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 2 | 10.36 | 20.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.11. | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 2 | 70.41 | 140.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.12. | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 4 | 337.25 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.13. | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 3 | 44.87 | 134.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.14. | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 72.21 | 72.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.15. | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 3 | 108.74 | 326.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.16. | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 2 | 56.95 | 113.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.17. | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | 3 | 113.54 | 340.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.18. | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 271.78 | 271.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.19. | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 179.65 | 179.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.20. | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 4210.93 | 4210.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.21. | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 24.88 | 746.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.22. | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 18.5 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.1.23. | HIDRANTE DE RECALQUE EMBUTIDO NA PAREDE | UNIDADE | 1 | 378 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
3 | 26 | F | 1.13.2. | Parte elétrica | - | 0 | 0 | 26980.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.1. | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 250 | 50.68 | 12670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.2. | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 190 | 36.69 | 6971.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.3. | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 8 | 183.77 | 1470.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.4. | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 10 | 46.95 | 469.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.5. | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | 10 | 3.12 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.6. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24 | 12.43 | 298.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.7. | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA) | M | 190 | 0.14 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.8. | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 32 | 0.76 | 24.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.9. | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM | UN | 5 | 29.47 | 147.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.10. | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 11 | 37.3 | 410.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.11. | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 98.59 | 98.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.12. | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 149.07 | 149.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.13. | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 123.89 | 123.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.14. | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 2 | 25.65 | 51.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.15. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED 2 FAROLETES | UNIDADE | 3 | 308.56 | 925.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.16. | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 10 | 46 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.17. | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 10 | 26.86 | 268.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.18. | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UN | 18 | 11.32 | 203.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.19. | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO COM BATERIA | UNIDADE | 1 | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.20. | ACIONADOR QUEBRA VIDRO COM SIRENE | UNIDADE | 4 | 73 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.21. | SENSOR DE FUMAÇA | UNIDADE | 1 | 124.65 | 124.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.22. | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 6.92 | 415.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.23. | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 16.31 | 65.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.24. | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 11.86 | 23.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.13.2.25. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 | 2.36 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.14. | Instalações Elétricas | - | 0 | 0 | 95681.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.0.1. | Instalações elétrica completas | - | 1 | 88094.76 | 88094.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.14.0.2. | Instalações Internet e Telefone | - | 1 | 7586.4 | 7586.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.15. | Estrutura em concreto armado - Fundações | - | 0 | 0 | 47588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.15.0.1. | Estrutura fundações completas | - | 1 | 47588.6 | 47588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 3 | F | 1.16. | Superestrutural em concreto armado | - | 0 | 0 | 547763.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.0.1. | Superestrutura em concreto armado | - | 1 | 437420.36 | 437420.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.16.0.2. | Laje alveolar | - | 1 | 110343.55 | 110343.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.17. | Muros de contensão | - | 0 | 0 | 26918.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.17.0.1. | Muros de contensão em blocos de concreto estrutural | - | 1 | 26918.66 | 26918.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
2 | 2 | F | 1.18. | Limpeza final da obra | - | 0 | 0 | 2844.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
S | 0 | F | 1.18.0.1. | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 1037.98 | 2.74 | 2844.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [13 empty] | 0
F
|  |  | Observações: | [13 empty] | Observações
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Preço unitário; Preço total; Medição.
Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.
Maravilha / SC
|  |  |  | Local |  |  |  |  | Responsável Técnico pela Fiscalização | [10 empty] | Profissional CAIXA:
[9 empty] | Nome: | 0 | [9 empty] | Nome:
|  |  |  | 2026-07-29 |  |  |  |  | Profissão: | 0 | [9 empty] | Matrícula
|  |  |  | Data |  |  |  |  | CREA/CAU: | 0 | [9 empty] | CREA/CAU:
[9 empty] | ART/RRT: | 0
Note on C8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on AB12: Digite nestes campos as datas das medições
Note on AB13: Para medições além da 12ª, preencha esta coluna com as quantidades acumuladas.
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
Habilitar Modo CAIXA
→

## RRE
[5 empty] | RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR | [19 empty] | Acum. Previsto | Acum. Chegada
[24 empty] | Repasse | 0 | 0
|  |  |  | PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  | Nº OPERAÇÃO |  |  | Nº SICONV |  |  |  | RECURSO | [8 empty] | CP | 0 | 0
|  |  |  | Município de Maravilha |  |  |  | 1-058.761-85/2018 |  |  | 869944/2018 | VALORES CONTRATADOS (R$): |  |  | OGU | [8 empty] | Outros | 0 | 0
|  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  |  | REPASSE | CONTRAPARTIDA | INVESTIMENTO | Nº RRE | [8 empty] | Investimento | 0 | 0
|  |  | FILTRO | CENTRO DE CULTURA |  |  |  | Maravilha / SC |  |  |  | 1390804.6 | 34144.92 | 1424949.52 | 1
[6 empty] | Situação do TC/CR: |  | Percentual previsto em: |  |  | Saldo a Reprogramar | Repasse (R$) | Contrapartida (R$) | [6 empty] | Lista CTEF
[6 empty] | Atrasada |  | 2026-07-01 | 100% |  |  | 0 | 13.7 | [10 empty] | PLE | [5 empty] | BM
[12 empty] | Valores Medidos (R$) | [7 empty] | Lista CTEFs |  | Valores Medidos (R$) |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período |  |  | Acumulado Período Anterior |  |  | Acumulado incluindo o Período
#N/A | #N/A | Branco |  | -1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Lista CTEFs |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Linha PO | Altura | Busca | ↓ | Meta | Descrição da Meta | Situação | Quantidade | Unid. | Lote de Licitação / nº do CTEF | BM / PLE nº | Valor Total (R$) | Acumulado Período Anterior | No Período | Acumulado incluindo o Período | Execução Física Acum. | Acum. Período Anterior - CP | Acum. Período Anterior - Outros | Acum. Incluindo Período - CP | Acum. Incluindo Período - Outros |  | BM / PLE nº | Acumulado Período Anterior | Acumulado incluindo o Período | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento | CP | Outros | Investimento
1 | 193 | Automático | F | 1 | CENTRO DE CULTURA | Em Análise | 1 | un | LOTE 1 | 1 | 1424935.82 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#N/A | #N/A | Branco |  | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 8 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 9 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
#N/A | #N/A | Branco |  | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | F | [5 empty] | (%) |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | F | [5 empty] | Repasse |  | 1390804.6 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | Anterior (R$) | Acumulado (R$) | Max CP/OU Ant. | Max CP/OU Acum.
|  |  | F | [5 empty] | Contrapartida |  | 34131.22 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | CP |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Outros |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | OU |  |  | 0 | 0
|  |  | F | [5 empty] | Investimento |  | 1424935.82 | 0 | 0 | 0
Acumulado Anterior: 000%
Observações:
|  |  |  | Maravilha / SC | [6 empty] | 2026-07-29
|  |  |  | Local | [6 empty] | Data
|  |  |  | Representante Tomador | [6 empty] | Responsável Técnico pela Fiscalização
|  |  |  | Nome: | Rosimar Maldaner | [5 empty] | Nome: | 0
|  |  |  | Cargo: | Prefeita | [5 empty] | Profissão: | 0
[11 empty] | CREA/CAU: | 0
[11 empty] | ART/RRT: | 0
|  |  |  | Responsável Social | [6 empty] | Responsável Financeiro
|  |  |  | Nome: | [6 empty] | Nome:
|  |  |  | Cargo: | [6 empty] | Cargo:
Note on D7: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Z25: Valores de Contrapartida e Outros: Digite somente para desbloquear valores diferentes do previsto no RRE.
Para Metas preenchidas manualmente, digite o valor medido nas colunas à direita.
MENU
→

## OFÍCIO
Grau de Sigilo
# PÚBLICO
Resumo de Valores por CTEF:
[6 empty] | CTEF: | Valor Vigente (R$) | Valor desta Medição (R$) | Valor Acumulado (R$)
Ofício n°: | [5 empty] | LOTE 1 | 1424935.82 | 0 | 0
Maravilha / SC, 15 de Av de Wednesday
À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV
Assunto: | 1ª Solicitação de Desbloqueio de Recursos.
REF: | Contrato de Repasse - Operação nº 1-058.761-85/2018 - SICONV nº 869944/2018
Objeto: | CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA
Proponente / Tomador: | Município de Maravilha
Senhor Gerente
1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.
|  | Valores Vigentes do TC/CR | Evolução da 1ª Medição | Valores Medidos Acumulados
Repasse: |  | 1390804.6 | 0 | 0
Contrapartida Financeira: |  | 34131.22 | 0 | 0
Outros: |  | 0 | 0 | 0
Investimento: |  | 1424935.82 | 0 | 0
Execução Física: |  | - | 0% | 0%
2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.
Atenciosamente,
Rosimar Maldaner
Prefeita
INSERIR BRASÃO
MENU
←