## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | SALÃO COMUNITÁRIO CRUZEIRO - ÁREA 1080,28 m²
LOCAL: | CABECEIRA DO IRACEMINHA
MUNICÍPIO: | MARAVILHA/ SC
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DOS SERVIÇOS (R$) | PESO | SERVIÇOS A EXECUTAR (%)
|  |  |  | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3 |  | MÊS 4 |  | MÊS 5 |  | MÊS 6 |  | MÊS 7 |  | MÊS 8 |  | MÊS 9 |  | MÊS 10 |  | mês 1 |  | mês 2 |  | mês 3 |  | mês 4 |  | mês 5 |  | mês 6 |  | mês 7 |  | mês 8 |  | mês 9 |  | mês 10
|  |  |  | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum. | no mês | acum.
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2825.57 | 2.531% | 100 | 100 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.025306 | 0.025306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REMOÇÃO/ DEMOLIÇÕES | 1863.37 | 1.669% | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.016688 | 0.016688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PISO e PAVIMENTAÇÃO | 11843.62 | 10.61% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053036 | 0.053036 | 0.053036 | 0.10607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 662.37 | 0.5932% |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0059322 | 0.0059322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ALVENARIA / VERGAS e CONTRA VERGAS / BIOMBO | 6399.8 | 5.732% |  | 0 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.028658 | 0.028658 | 0 | 0.028658 | 0 | 0.028658 | 0.028658 | 0.057316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | 5490.52 | 4.917% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012293 | 0.012293 | 0.012293 | 0.024586 | 0.024586 | 0.049173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | GRANITO NA OBRA | 4274.81 | 3.829% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019143 | 0.019143 | 0.019143 | 0.038285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | REVESTIMENTO DAS ALVENARIAS / PINTURA | 18910.44 | 16.94% |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084681 | 0.084681 | 0 | 0.084681 | 0 | 0.084681 | 0.084681 | 0.16936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | COBERTURA - CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS | 13461.58 | 12.06% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060281 | 0.060281 | 0.060281 | 0.12056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | FORRO EM PVC | 2109.43 | 1.889% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018892 | 0.018892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 18152.46 | 16.26% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081286 | 0.081286 | 0 | 0.081286 | 0.081286 | 0.16257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | VAGAS PARA IDOSOS E PcD COM TRAJETO SEGURO | 4673.5 | 4.186% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041856 | 0.041856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ESTRUTURAL | 18925.14 | 16.95% | 25 | 25 | 75 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.042373 | 0.042373 | 0.12712 | 0.16949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1992.54 | 1.785% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089226 | 0.0089226 | 0.0089226 | 0.017845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 72.16 | 0.06463% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00064626 | 0.00064626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (%) |  | 111657.31 | 100% | 8.4367 |  | 16.171 |  | 13.7716 |  | 14.6615 |  | 12.9297 |  | 34.0294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.084367 | 0.084367 | 0.16171 | 0.20408 | 0.13772 | 0.16637 | 0.14662 | 0.31299 | 0.1293 | 0.33622 | 0.34029 | 0.61919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL SIMPLES (R$) |  |  |  | 9420.225 |  | 18056.125 |  | 15377.03 |  | 16370.67 |  | 14436.995 |  | 37996.265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.4367 | 8.4367 | 16.171 | 20.4083 | 13.7716 | 16.6375 | 14.6615 | 31.299 | 12.9297 | 33.6216 | 34.0294 | 61.9193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO (%) |  |  |  | 8.4367 |  | 24.6077 |  | 38.3794 |  | 53.0409 |  | 65.9706 |  | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL ACUMULADO (R$) |  |  |  | 9420.225 |  | 27476.35 |  | 42853.38 |  | 59224.05 |  | 73661.045 |  | 111657.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Maravilha(SC), 21 DE MAIO de 2019
_______________________________________
MAYANE HAACK
Eng. Civil - CREA/SC 147.288-5
Fiscalização - AMERIOS